Приложение №1 к протоколу совместного заседания Правительства Калужской области и  Наблюдательного совета Программы развития г. Обнинска как наукограда РФ на 2000-2004 гг. от 06.04.2005 г.

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации г. Обнинска	Председатель Наблюдательного Совета

Калужской области	Губернатор Калужской области

________________/ Шубин Н.Е.	___________________/Артамонов А. Д.

«_____» ______________ 2005 г.	«_____» ________________ 2005 г.

Отчет об использовании средств по Программе развития г. Обнинска как наукограда РФ в 2000 – 2004 годах

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объектов | Исполнитель | Стои-мость проекта | Фактическое финансирование | Созданное (приобретенное) муниципальное имущество | Эффект реализации проекта | Фактическое финансирование по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год |
|  |  |  |  | всего* | в том числе: | Прочие источники | Наименование | Стои-мость |  | всего* | в т.ч. фед. бюдж. | всего* | в т.ч. фед. бюдж. | всего* | в т.ч. фед. бюдж. | всего* | в т.ч. фед. бюдж. | всего* | в т.ч. фед. бюдж. |
|  |  |  |  |  | Фед. бюдж. | обл. бюдж. | местный бюдж. | внебюдж. фондов | Мин. и вед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда» |
| 1 | Разработка ФЦП «Развитие г. Обнинска как наукограда РФ на 2005-2024 г.г.» и Программы реформирования научно-производственного комплекса | НКО Ассоциация «Обнинск-наукоград», ГНТС | 2000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | Проведен анализ научно-технического и социально-экономического развития города. Разработан проект ФЦП, который в настоящее время направлен на согласование в Министерство промышленности, наук и технологий РФ. Разработана концепция Программы реформирования научно-производственного комплекса наукограда. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 2 | Создание научно-методического и лечебного центра нейтронной терапии | МРНЦ РАМН | 59000 | 9486 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 6364 | Офисная техника, проектно-сметная и конструкторская документация медицинского комплекса на реакторе ВВР-ц, спец оборудование для создания комплекса | 1364 | На момент начала реализации проекта у исполнителей имелся определенный задел в научно-исследовательской и лечебно-методической деятельности по использованию нейтронов для терапии злокачественных новообразований. На текущий момент состояние реализации проблемы следующее 1.Сформирована концепция развития нейтронной и нейтрон-захватной терапии в центральном регионе и России в целом. 2.Разработана и подготовлена проектно-сметная документация медицинского комплекса на реакторе ВВРц (ФГУП ОФ НИФХИ, Обнинск); подготовлены медицинские требования на медицинский комплекс на линейном ускорителе КГ-2.5 (ГНЦ РФ ФЭИ, Обнинск); начаты предклинические исследования в медико-биологическом блоке на базе импульсного генератора ИНГ-031 (ВНИИ Автоматики, Москва и МРНЦ РАМН, Обнинск); выполнены предварительные исследования на реакторах БОР-60 (Димитровград) и У-3 (Санкт-Петербург); заключены соглашения о сотрудничестве в области трансфера технологии нейтронной и нейтрон-захватной терапии с Институтом ядерных исследований Национальной Академии наук Украины. 3.Проведена необходимая маркетинговая работа (http://ntc/obninsk/org/); издано научно-методическое пособие и подготовлена электронная база данных «Нейтроны в биологии и медицине». 4.Разработаны оригинальные технические устройства (коллиматоры, фильтры, шиберы), позволяющие формировать пучки с заданными параметрами. 5.Приобретено дозиметрическое, телекоммуникационное и компьютерное оборудования для мониторирования терапевтических нейтронных пучков. 6.Выполнены комплексные исследования для 3Д-планирования нейтрон-захватной терапии. 7. Ведутся переговоры с коллегами из Чехии и Швеции о сертификации в России препаратов для НЗТ. 8. Получены 3 патента РФ на изобретения, связанные с нейтронной и нейтрон-захватной терапией; защищены 2 кандидатские диссертации; на 10-м международном конгрессе по нейтрон-захватной терапии (Германия) доложены 6 докладов сотрудников МРНЦ РАМН. 9. Созданы необходимая инфраструктура малого предприятия «Центр нейтронной терапии», 9 новых рабочих мест; в бюджеты различного уровня перечислено более 1 млн. рублей. Получено заключение гос. экспертизы на проектно-сметную и рабочую документацию строительства медицинского комплекса. | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 2935 | 2400 | 1000 | 1000 | 3801 | 1600 |
| 3 | Участие научно-производственного комплекса города в Федеральных целевых программах |  | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 |  |  | В рамках ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса» в 2004 году разработаны: керамические заготовки для соединения оптических волокон в системах связи, моноблоки из ситалла для оптических элементов, высокотемпературная установка для керамоматричных композитов, установка для заготовок из органического стекла для авиационного остекления, установка для нанесения многофункциональных покрытий, установка контроля качества оптических характеристик изделий авиационного остекления. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 |
|  | ИТОГО по I подпрограмме |  | 70900 | 20186 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 6864 |  | 1364 |  | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 3435 | 2900 | 1000 | 1000 | 14001 | 1900 |
| Подпрограмма II «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности» |
| 4 | Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий | ФПМП | 11196 | 5596 | 5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | Офисная мебель и оргтехника, вспомогательные помещения и трансформатор-ная подстанция, грузопассажир-ский автомобиль | 2142 | В двух зданиях, переданных Комитетом по управлению имуществом г. Обнинска в безвозмездное пользование Фонду ПМП общей площадью 1925 кв. м., по решению Конкурсного комитета с 2001 года размещены инновационные предприятия: ЗАО «Прогресс-экология», ООО «Алнас-Электроника», ООО «Базальт-М», ООО «Торнпак», ООО «НПП «Конверсфильтр», ЗАО «Лаборатория спецматериалов». По результатам деятельности и с учетом льготных условий размещения и предоставляемых услуг в 2004 году три предприятия выходят из инкубатора бизнеса (ЗАО «Прогресс –экология», ООО «Алнас –Электроника», ЗАО «Лаборатория спецматериалов»). 21 мая 2004 года в стенах инкубатора разместилось новое предприятие по производству пеноизола и изделий из него. Общие поступления от арендной платы составили 1022 тыс.руб. С 1 июля 2004 года администрация г. Обниска учредила автономную некоммерческую организацию "Бизнес-инкубатор".Таким образом, создание бизнес-инкубатора можно считать завершенным, начинается его развитие. В настоящий момент в инкубаторе находится 5 предприятий, работает 144 человека, объем выпускаемой продукции составляет более 49,5 млн.руб., налоговые поступления составляют около 10,5 млн.руб. | 1373 | 1373 | 1019 | 1019 | 2000 | 2000 | 904 | 904 | 300 | 300 |
| 5 | Создание Обнинского технологического парка и муниципальной промышленной зоны г. Обнинска | МуП «УКС города» | 613300 | 108837 | 87906 | 0 | 0 | 20931 | 0 | 206593 | Офисная и оргтехника | 108440 | Завершается подвод необходимых коммуникация для размещения предприятий на 10 Га Промзоны. Все площади на основании конкурса распределены между различными будущими высоко-технологичными предприятиями. С 2003 года первый арендатор, завод компьютерного оборудования "Крафт-Вэй", начал строительство здания завода. В настоящее время активное строительство собственных производственных мощностей осуществляют 3 компании: "Крафтвэй", "Хемофарм" (уже освоено 30 млн. руб.) и "Венталл" (уже освоено 176,168 млн. руб.) | 967 | 967 | 7999 | 7999 | 37000 | 37000 | 31309 | 26558 | 31563 | 15382 |
| 6 | Совершенствование информационно-презентационного и технического обеспечения реализации Программы развития г. Обнинска как наукограда | Администрация города, ООО "ИЛОКС ЛТД", | 9400 | 6706 | 6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | Оргтехника, презентационное оборудование и офисная мебель | 4222 | Выпущены демонстрационные фильмы о ходе реализации Программы и об Обнинске на английском языке, который демонстрировался в Вене на заседании МАГАТЭ. Выпущен целый ряд презентационных буклетов «Обнинск - наукоград», календарей и сообщений на CD, поздравительные открытки, приглашения, грамоты, благодарственные письма, папки с логотипом "Обнинск - Наукоград". Проведены: 2 совещания Союза развития наукоградов; конференция "Создание единой сети трансфера технологий российских и зарубежных наукоградов"; выездное совещание Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии; семинар-презентация инновационных проектов Калужской и Московской областей; организованы и проведены рабочие встречи с чиновниками федерального уровня (Миронов С.М., Полтавченко Г.С., Чилингаров А.Н., Алешин Б.С., Степашин С.В., Греф Г.О., Лужков Ю.М., Кирпичников М.П.,Румянцев А.Ю., Боровков И.В. и др.) Выпущены итоговые материалы по результатам конференций. Закуплено: презентационное оборудование для оснащения зала заседаний Дирекции и Совета Программы, закуплена компьютерная техника и программное обеспечение для внедрения АСУ в бюджетный процесс, закуплена компьютерная техника для Администрации города. Все это: способствовало принятию в МАГАТЭ решения о праздновании 50-летия атомной энергетики в Обнинске; достойному проведению презентации Обнинска как наукограда на различных деловых встречах, семинарах, конференциях и иных публичных мероприятиях; повысило оперативность и качество информационного и технического обеспечения органов управления Программой и процесса ее финансирования | 0 | 0 | 4278 | 4278 | 1040 | 1040 | 938 | 938 | 450 | 450 |
|  | ИТОГО по II подпрограмме |  | 633896 | 121140 | 100208 | 0 | 0 | 20931 | 0 | 208229 |  | 114803 |  | 2340 | 2340 | 13296 | 13296 | 40040 | 40040 | 33151 | 28400 | 32313 | 16132 |
| Подпрограмма III «Развитие производственной сферы наукограда» |
| 7 | Разработка и производства новых эффективных радиофармпрепаратов | НП "Центр ядерной медицины и радиофарма-цевтики" | 46270 | 25595 | 25595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14904 | Офисная техника и мебель, проектно-сметная и конструкторская документация специализиро-ванного медицинского оборудования, спец оборудование для разработки и производства радиофарм-препаратов | 15748 | Некоммерческое партнерство «Центр ядерной медицины и радиофармпрепаратов» (НП «ЦЯМИР») учреждено тремя обнинскими научными центрами: Обнинским филиалом ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова, МРНЦ РАМН и ГНФ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского. В 2003 году начато серийное производство и поставка в клиники РФП «Самарий оксабифор. Самарий-153» и генераторов технеция-99м новой модификации. Организовано производство капсулированных форм РФП на основе йода-131. Создано производство микроисточников с йодом-125, начаты клинические испытания икроисточников. Завершена разработка генератора рения-188. Выполнены поставки опытных образцов генераторов в Республику Корея для тестирования. Разработаны наборы реагентов для генераторов рения-188 и технеция-99м. Разработана проектно-сметная документация на производство наборов реагентов. Разработано и создано производство РФП «Уреакапс С-14», создается схема вывода РФП на рынок. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от реализации участниками некоммерческого партнерства радиоизотопной продукции медицинского назначения в 2004 г. составил 8 млн. руб. В 2005 году планируется увеличить приведенный показатель на 10-15%. Создано 17 новых рабочих мест. | 0 | 0 | 10733 | 10733 | 5031 | 5031 | 7688 | 7688 | 2143 | 2143 |
| 8 | Опытно-конструкторские разработки композиционных материалов и изделий на основе наукоемких технологий | НП "КМИК" | 30000 | 8604 | 8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12176 | Офисная техника и мебель, проектно-сметная и конструкторская документация специализиро-ванного оборудования, спец оборудование для производства изделий из композиционных материалов | 8459 | Некоммерческое партнерство «Композиционные материалы и конструкции» (НП «КМИК») учреждено двумя обнинскими научными центрами: ФГУП «ОНПП «Технология» и Обнинским филиалом ФГУП НИФХИ им. Л. Я. Карпова. За время реализации проекта приобретено оборудование и реконструированы участки: производства изделий из композиционных керамических материалов, производства радиомодифицированной полимерной трубки и изделий на ее основе, производства изделий из композиционных полимерных материалов. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от реализации участниками некоммерческого партнерства продукции на основе композиционных материалов в 2004 г. составил 2,5 млн. руб. В 2005 году планируется увеличить приведенный показатель на 10-15%. Создано 25 новых рабочих мест. | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2552 | 2552 | 1052 | 1052 |
| 9 | Создание производства аппараты широкополосного электромагнитного излучения "ЭЛБИ" | ООО "ЭЛБИКА" | 31900 | 2283 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | Офисная техника и мебель, спец оборудование для производства аппаратов широкополос-ного электромагнит-ного излучения "Элби" | 1101 | Была приобретена основная часть производственного оборудования и значительная часть комплектации для начальной стадии производства. Это позволило выполнить задачу по созданию участка сборки, настройки и контроля физиотерапевтического аппарата "ЭЛБИ-01" способного обеспечить выпуск 200 аппаратов в месяц. С апреля 2003 года начался выпуск и реализация аппаратов, что позволило обеспечить самоокупаемость производства. В технологическом процессе производства приборов задействованы также 2 предприятия города: центральная микросхема прибора производится на Заводе "Сигнал", корпуса - на ЗАО "Венталл". Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от реализации приборов в 2004 г. составил 150 тыс. руб. Создано 5 новых рабочих мест. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1283 | 1283 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция Комплекса реактора ВВР-ц (статусный проект) |  | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 |  | 0 | Выполнено 7 НИОКР. Выполнены работы по реконструкции ядерного реактора до технической готовности 73%. Работы продолжаются, на 2005 год в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения" запланировано финансирование в размере 12 млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 |
| 10 | Разработка и подготовка к согласованию "Декларации о намерениях по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию в г. Обнинске атомной станции теплоснабжения (АСТ) мощностью 70 МВт с низкотемпературным бассейновым реактором РУТА-70 на промплощадке №2 ГНЦ РФ ФЭИ" | ГНЦ РФ-ФЭИ | 580 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | Осуществлено технико-экономическое исследование по обоснованию надежного и стабильного теплоснабжения г. Обнинска путем перевода основной доли производства тепла с природного газа на ядерное топливо. В ТЭИ показана экономическая и коммерческая эффективность предлагаемого способа решения задач теплоснабжения г. Обнинска на перспективный период путем сооружения в Обнинске двух очередей АСТ с реакторами РУТА. Разработана Декларация с обоснованием её основных положений. Проведены мероприятия по подготовке Декларации к согласованию (мероприятия организационного, рекламного и маркетингового характера). | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по III подпрограмме |  | 113550 | 41782 | 36982 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 27861 |  | 25308 |  | 0 | 0 | 13733 | 13733 | 8531 | 8531 | 11523 | 11523 | 7995 | 3195 |
| Подпрограмма IV «Социально-экономическое развитие наукограда» |
| 11 | Строительство аэробного стабилизатора очистных сооружений | МуП «УКС города» | 11674 | 9175 | 9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения модернизации | 9175 | Построен аэробный стабилизатор активного ила на очистных сооружениях города, что повысило качество очистки сточных вод и аэробной стабилизации избыточного активного ила перед его обезвоживанием и сбросом сточных вод в р. Протву. В результате этого пропускная способность очистных сооружений увеличилась на 1500 куб.м/сутки, что позволяет обеспечить стабилизацию активного ила строящихся жилых образований и производственных объектов. | 0 | 0 | 3509 | 3509 | 5666 | 5666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Расширение очистных сооружений | МуП "УКС города" | 15025 | 6855 | 6832 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет разработки рабочей документация по расширению сооружений | 6855 | Осуществлена корректировка рабочей документации расширения очистных сооружений в связи с изменением различных нормативов. После проведения экспертизы рабочей документации появляется возможность приступить к реконструкции очистных сооружений, что увеличит пропускную способность очистных сооружений до 80000 м3 в сутки вместо 60000 м3 в сутки с глубокой очисткой стоков с удалением биогенных элементов, обеззараживанием воды перед выпуском, обработку и обеззараживание осадка. Расширение очистных сооружений обеспечит возможность подключения новой Муниципальной промышленной зоны, Технопарка, новых жилых микрорайонов. | 0 | 0 | 2104 | 2081 | 4579 | 4579 | 0 | 0 | 172 | 172 |
| 13 | Строительство котла №11 городской котельной. | МуП «УКС города» | 33698 | 28467 | 27840 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения модернизации | 28467 | Котел запущен на циркуляцию. Для завершения проекта необходимо закончить работы по монтажу ряда слаботочного и другого электрооборудования и осуществить чистовую отделку помещения котла. Введение в эксплуатацию котла № 11 позволяет подключить к источнику тепловой энергии новых потребителей: новую муниципальную промышленную зону, жилые микрорайоны, а также вывести на реконструкцию существующие изношенные котлы. | 0 | 0 | 13164 | 13164 | 10719 | 10719 | 2823 | 2457 | 1762 | 1500 |
| 14 | Расширение и реконструкция Добринского водозабора | МуП «УКС города» | 136165 | 68002 | 61474 | 4200 | 0 | 2328 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения модернизации | 68002 | Осуществлены геодезические, инженерно-геологические и проектно-изыскательские работы прокладки водовода и станции 2-го подъема. Сооружены три артезианские скважины, проложено 6,5 км. труб водовода из 8,5. Современное потребление воды хозяйственно-питьевого качества для нужд города составляет около 60 тыс.куб.м/сут. Согласно Генплану развития г.Обнинска потребность города в воде в 2005 и 2015 годы, соответственно, составит 71,5 тыс.куб.м/сут. и 84,3 тыс.куб.м /сут. Обеспечить данный объем воды возможно путем ввода в эксплуатацию новых скважин, станции второго подъема и завершения прокладки новой нити водовода. | 0 | 0 | 764 | 764 | 1805 | 1805 | 49034 | 48400 | 16399 | 10505 |
| 15 | Ремонт действующих котлов городской котельной | МуП «УКС города» | 33064 | 26766 | 24571 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения модернизации | 26766 | Проведен ремонт 2-х котлов КВГМ-100 с получением новых паспортов на отремонтированные котлы с определением статуса котлов КВГМ-100 как новых – это равносильно строительству новых котлов по новым нормам. Эти котлы установлены в 1979-1980 годы и за это время их капитальный ремонт не проводился. Ремонт котлов обеспечил возможность подключения объектов муниципальной промышленной зоны, новых жилых образований. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 5166 | 2971 | 0 | 0 |
| 16 | Завершение строительства аккумуляторных баков городской котельной | МуП «УКС города» | 1997 | 1289 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 аккумуля-торных бака | 1289 | Завершено строительство и сданы в эксплуатацию аккумуляторные баки №1 и №2 городской котельной. Аккумуляторные баки являются неотъемлемой частью технологической схемы городской котельной № 2. Введение в эксплуатацию баков общей емкостью 6000 куб. м. обеспечивает надежность горячего водоснабжения и теплообеспечения и позволяет провести капитальный ремонт отработавших свой ресурс баков. Это стало одним из факторов обусловивших бесперебойное снабжение горячей водой жителей и предприятий города в 2002-2005 годах. | 0 | 0 | 695 | 695 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Обеспечение механизма решения жилищной проблемы: жилье для молодых ученых | МуП «УКС города» | 121770 | 26708 | 23263 | 0 | 0 | 3445 | 0 | 0 | 40 квартир | 26708 | Сдано 40 квартир. Разработано положение по распределению жилья и распределено 36 квартир и 4 квартиры, введенные в строй в 2004 году, будут распределены в первом квартале 2005 года. | 0 | 0 | 9035 | 9035 | 12048 | 12048 | 5625 | 2180 | 0 | 0 |
| 18 | Разработка и внедрение целевой программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Обнинска с применением энергосберегающих технологий по объекту Создание единой аварийно-диспетчерской службы г. Обнинска | МП УЖКХ-3 | 340000 | 4471 | 4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спецтехника и оборудование для обслуживания потребностей жилищно-коммунального хозяйства | 4404 | В результате создания единой аварийно-диспетчерской службы закуплена спецтехника в количестве 13 машин и ремонтное оборудование. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на объектах инфраструктуры города Обнинска ремонтные бригады и диспетчерская служба оборудованы современной портативной радиосвязью. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471 | 4471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Разработка и внедрение целевой программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Обнинска с применением энергосберегающих технологий по объекту Проведение технического аудита энергетического комплекса г. Обнинска | МуП «УКС города» | 340000 | 1646 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не создавалось | 0 | Составлена схема теплоснабжения города, осуществлен анализ существующего состояния теплоснабжения города, разработаны мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения и их технико-экономическая оценка, проведено энергетическое обследование котельной №2, разработана концепция перехода города на самообеспечение электроэнергией с использованием энергоэффективных технологий, разработаны обоснования инвестиций в строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов, определенных в схемах развития электрических и тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Разработка и внедрение целевой программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Обнинска с применением энергосберегающих технологий по объекту Строительство полигона для складирования и утилизации ТБО | МуП «УКС города» | 340000 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решения Правительства РФ о переводе лесных земель в нелесные и об изъятии земель лесного фонда. Рабочий проект полигона ТБО | 4840 | Проведены проектно-изыскательские работы и начато строительство полигона для складирования твердых бытовых отходов. (осуществлен перевод лесных земель в нелесные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов здравоохранения по объекту Перинатальный центр на базе родильного дома ЦМСЧ №8 | МуП «УКС города» | 86819 | 11007 | 10986 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения реконструкции | 0 | Проведены инженерно-геодезические работы, радиационное обследование, разработана проектно-сметная документация, выполнены согласование и экспертиза проекта, перепланировка помещений в существующем здании согласно проекту, ремонт кровли здания, монтаж системы отопления, установлена оконная столярка на всех этажах. Это позволяет приступить к внутренним работам и в дальнейшем к оборудованию помещений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 5486 | 5486 | 2021 | 2000 |
| 22 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов здравоохранения по объекту Детская молочная кухня | МуП «УКС города» | 699 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет реконструкции | 699 | За период эксплуатации строительные конструкции, инженерные коммуникации и оборудование пришли в состояние не соответствующее требованиям норм и правил. Завершение ремонтных работ и сдача кухни в эксплуатацию позволило обеспечить детским питанием детей грудного возраста в необходимых объемах и в соответствии с существующими санитарно-гигиеническими нормами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов здравоохранения по объекту Детская поликлиника на 51 мкр | МуП «УКС города» | 4865 | 4865 | 3405 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости здания аптеки за счет реконструкции под филиал детской поликлиники | 4865 | Муниципальное здание переоборудовано под филиал детской поликлиники. Это позволило разгрузить имеющиеся детские поликлиники города, а также исключить необходимость жителям 51, 51а и 52 микрорайонов ездить с больными детьми за консультацией к врачу через весь город. Общая площадь нового филиала поликлиники составляет 450 м2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2465 | 1005 | 0 | 0 |
| 24 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов здравоохранения по объекту Блок интенсивной терапии, отделение эфферентной терапии и центрифуга для переливания крови | ЦМСЧ-8 | 6711 | 6358 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | Медицинское оборудование, спецтехника и мебель | 4884 | В рамках проекта созданы блоки интенсивной и эфферентной терапии и приобретена центрифуга для отделения переливания крови. За период 2002-2004 гг. в блоке интенсивной терапии кардиологического отделения пролечено 804 больных, 61% которых составляют больные с острым инфарктом миокарда. За это время умерло 82 больных. За 2004 год отмечено значительное снижение летальности – до 10,6% в 2004 г. против 17,2% в 2003 г. В блоке эфферентной терапии ежедневно проводятся 2-3 наркоза, за 2 года проведено более 30 диализных и сорбционных процедур реанимационным больным. Центрифуга позволяет более рационально использовать донорскую кровь, переливая только необходимые компоненты, а не цельную кровь, что само по себе небезопасно. | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 2224 | 2224 | 1034 | 1034 | 0 | 0 |
| 25 | Создание единой информационно-образовательной среды наукограда | Управление общего образования | 8570 | 6295 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 30 | Компьютерная техника | 6295 | Завершен процесс оснащения классов во всех муниципальных образовательных учреждениях города. Создана база по внедрению электронного документооборота в управлении системой общественного образования города. До начала реализации Программы в 12 школах города вообще не было компьютерных классов, в остальных же компьютерные классы были оснащены крайне неудовлетворительно. В среднем по городу на один компьютер приходилось 1400 обучающихся. После реализации данного проекта на одном компьютере обучается всего лишь 30 школьников. Создано 23 компьютерных класса в 19 образовательных учреждениях, что позволило наладить процесс обучения основам компьютерной грамотности в системе среднего образования города. | 180 | 180 | 3000 | 3000 | 3115 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Создание системы управления муниципальным имуществом | Комитет по управлению имуществом | 2300 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компьютерная техника | 472 | Повышение качества, оперативности и эффективности работы комитета по управлению имуществом. В результате произошло снижение текущей задолженности по аренде муниципальных земель и недвижимости. Собираемость платы за аренду муниципальной недвижимости возросла с 22,6 млн. руб. в 2002 г. до 40,3 в 2004 г., а за аренду земельных участков – с 8,3 до 41,3 млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Школа юного математика | МУ ЦНТ и ЭОУ «Эврика» | 927 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Подготовленные преподаватели, на основе уникальных, впервые выпущенных брошюр и приобретенных учебников в настоящий момент продолжают вести математические кружки. Постоянно действуют 6-9 кружков, которые в целом посещают более 75 школьников. | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 227 | 227 | 0 | 0 |
| 28 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Дом ученых | МуП «УКС города» | 696 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 696 | Осуществлена замена холодильных установок, обеспечивающих нормальный температурный режим при проведении мероприятий в Большом зале | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Дворец культуры | МуП «УКС города» | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | концертное оборудование и увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 1850 | Осуществлен ремонт санузлов, курительной комнаты, тамбура и козырька служебного входа, оборудование зала Дворца культуры новым звукоусилительным оборудованием и кулисами. Выполнение данных работ позволило улучшить условия проведения общественно-политических, научно-информационных и культурных мероприятий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 493 | 493 | 0 | 0 |
| 30 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Школа-сад "Ласточка" | МуП «УКС города» | 2937 | 2937 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 2937 | Школа-сад "Ласточка" после выполнения ремонтных строительно-монтажных и отделочных работ сдана в эксплуатацию в 2003 г. Это позволило привести условия обучения школьников и работы педагогического коллектива, в соответствие с современными требованиям, предъявляемыми к общеобразовательным учебным заведениям. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 437 | 437 | 0 | 0 |
| 31 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Санаторий-профилакторий "Здоровье" | МуП «УКС города» | 4164 | 4164 | 3536 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 4164 | Разработана проектно-сметная документация, выполнена перепланировка помещений, включая демонтаж существовавших стен и перегородок с последующей кладкой, демонтирована вся система отопления здания, выполнена реконструкция кровли с заменой утеплителя на чердаке и заменой шифера по обременке. Выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ позволит ввести в эксплуатацию социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста. | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 3206 | 2600 | 448 | 427 |
| 32 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Общежите по ул. Победы 23 | МуП «УКС города» | 2067 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 2067 | Созданы нормальные условия для проживания людей в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами. Отремонтированы кухни, душевые ванные комнаты, туалеты и коридоры 2,3 и 4 этажей, колясочная, фасад здания, сети водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Детские дошкольные учреждения и школы | МуП «УКС города» | 8310 | 8310 | 6836 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 8310 | Реконструкция, текущий и капитальный ремонт 6-ти средних школ, детской юношеской спортивной школы, ЦНТиЭОУ «Эврика», технического лицея и детского сада. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5192 | 3118 | 1644 | 0 | 0 |
| 34 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Детский дом "Милосердие" | МуП «УКС города» | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 500 | Созданы условия проживания, воспитания и обучения детей и работы коллектива детского дома, соответствующие современным требованиям, предъявляемым к детским домам действующими нормативными документами РФ. Проведены строительно-монтажные работы по ремонту помещений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Техническое переоснащение и реконструкция объектов социальной сферы наукограда по объекту Кровли жилого фонда | МуП «УКС города» | 5118 | 5118 | 5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 5118 | Восстановление и капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилых домов, в том числе 17 тыс. м2. кровель | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118 | 5118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ремонт жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства | Управляя-ющая компания ЖКХ | 18071 | 18071 | 6986 | 0 | 11085 | 0 | 0 | 0 | Увеличение балансовой стоимости за счет проведения ремонта | 13208 | Восстановление и капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилых домов, в том числе 18 тыс. м2. кровель, 32 балконных плит и ремонт коммуникаций 4-х домов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13208 | 6986 |
| 37 | Благоустройство города, в том числе ремонт и благоустройство автомобильных дорог | МуП "УКС города" | 95820 | 95820 | 35995 | 0 | 0 | 59826 | 0 | 0 | Ремонт автодорог | 95820 | Закуплено более 100 тонн асфальта, отремонтировано более 40 000 м2 асфальтобетонного покрытия, заменено бордюрного камня более 3000 п/м. Работы проводились на участках улиц Энгельса, Ленина, Победы, участках дорог в районах школы №8, детсада "Хрустали", Политехникума, школы милиции, ИАТЭ, больничный городок ЦМСЧ-8, ул. Комсомольской, внутриквартального проезда Энгельса д.1. | 0 | 0 | 42253 | 29995 | 25046 | 6000 | 28521 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Улучшение пассажирского обслуживания населения города | МП "ОПАТП" | 59291 | 59291 | 59291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пассажирский автотранспорт | 59291 | Был приобретен 21 автобус Минского автомобильного завода, которые составляют в настоящее время 24% от общего количества автобусного парка МП ОПАТП и ими выполняется более 36% городских перевозок. Благодаря приобретению новых автобусов регулярность движения автобусов на городских маршрутах составила 90,8%, на пригородных – 99,1%. Новая техника позволяет существенно экономить на издержках по содержанию и ремонту автотранспортного парка муниципального пассажирского автотранспортного предприятия города. | 0 | 0 | 59291 | 59291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Улучшение жилищных условий и улучшение содержания жилого фонда | МП "ЖКУ" | 3089 | 3089 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спецтехника и комплектующие для жилищно-коммунальной инфраструктуры | 2439 | Благодаря приобретению 10 единиц спецтехники улучшены жилищные условия в домах, дворовых территориях, и качество обслуживания. | 0 | 0 | 3089 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Улучшение жилищных условий и улучшение содержания жилого фонда | МУП "УЖКХ-3" | 3007 | 3007 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спецтехника и комплектующие для жилищно-коммунальной инфраструктуры | 2570 | Благодаря приобретению 13 единиц спецтехники улучшены жилищные условия в домах, дворовых территориях, и качество обслуживания. | 0 | 0 | 3007 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Обеспечение стабильной работы систем отопления, водоснабжения и канализации, улучшение содержания объектов благоустройства города, существенное улучшение санитарной очистки жилого фонда и других объектов, обеспечение безопасной эксплуатации мостов и инженерных сетей. | МПКХ | 21659 | 21659 | 21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 единицы спецтехники | 21659 | Была произведена замена автотракторной техники, выработавшей свой моторесурс. Это улучшило качество уборочных и санитарно-очистных работ, повысить уровень безопасности эксплуатации инженерных сооружений и сетей. Новая техника позволяет существенно экономить на издержках по содержанию и ремонту спецавтотранспортного парка муниципального предприятия коммунального хозяйства города. Кроме этого имеется экономия на том, что новая техника работает на дизельном топливе, а не на бензине. Указанный экономический эффект позволяет снизить затраты муниципального бюджета на дотации муниципальному предприятию коммунального хозяйства города на содержание спецавтотранспортного парка. Приобретение новой техники позволило увеличить объем вывоза твердых бытовых отходов при неизменном количественном составе мусоровозов в 23 единицы с 207,5 тыс. м3 в 2001 г. до 230,1 тыс. м3 в 2004 г. | 0 | 0 | 21659 | 21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Улучшение качества и обеспечение стабильного, бесперебойного снабжения города питьевой водой и услугами очистки сточных вод | МП "Водоканал" | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спецтехника, оборудование и комплектующие для инфраструктуры подачи и отвода воды | 1470 | Приобретен автокран с грузоподъемностью 10 тонн для замены глубинных насосов в артезианских скважинах, запорная арматура (6 единиц) для ремонта водопроводных сетей города и агрегаты механической очистки воды (2 единицы). | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Обеспечение стабильной подачи тепловой энергии | МП "Тепло-снабжение" | 2790 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спецтехника и комплектующие для инфраструктуры подачи тепловой энергии | 2119 | Приобретение автокрана, экскаватора, токарно-винтового станка и 85 затворов обеспечило стабильную подачу тепловой энергии за счет оперативного и качественного устранения возможных аварий на теплосетях. | 0 | 0 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Улучшение обслуживания населения | МУП "Бюро ритуальных услуг" | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Катафалк | 400 | Улучшение качества предоставления ритуальных услуг. | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Реконструкция, расширение, модернизация объектов водоснабжения, теплоснабжения, очистных сооружений и магистральных инженерных сетей | МП "УКС города" | 9302 | 9302 | 7188 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 0 | Сети мкр 51-А | 9302 | Выполнены строительно-монтажные работы по тепловым сетям мкр. 51-А. Это позволило к настоящему моменту осуществить строительство более половины жилых высотных зданий микрорайона. | 0 | 0 | 9302 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Прочие мероприятия, направленные на поддержание и развитие социально-экономической сферы города. | Муниципальные предприятия и учреждения города | 1291485 | 1291485 | 0 | 689358 | 561291 | 40836 | 0 | 0 |  | 0 | Средства пошли на следующие основные статьи расходов: 1. Транспорт и информатика 2.Содержание объектов благоустройства 3. Обеспечение функционирования ЖКХ 4. Образование (система дошкольного, среднего (полного) общего и дополнительного образования детей и молодежи) 5. Здравоохранение 6. Централизованная библиотечная система 7. Платежи за неработающее население в фонд ОМС 8. Физическая культура и спорт | 173958 | 0 | 224999 | 0 | 290395 | 0 | 364615 | 0 | 237518 | 0 |
|  | ИТОГО по IV подпрограмме |  | 3016729 | 1736922 | 358760 | 693558 | 567513 | 114976 | 2115 | 383 |  | 427641 |  | 174138 | 180 | 404060 | 164666 | 414947 | 103391 | 472249 | 68934 | 271528 | 21589 |
| V подпрограмма: «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 47 | Развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Обнинска. | ФПМП | 24600 | 8850 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 |  | 0 | В 2001г. выдано 10 займов на сумму 1215 тыс. руб., получено %-ных платежей – 86,467 тыс. руб. В 2002г. выдано 15 займов на сумму 9330 тыс. руб., получено %-ных платежей – 1272,065 тыс. руб. В 2003 г. выдано 19 займов на сумму 10670 тыс. руб., получено %-ных платежей – 1208,36 тыс. руб. В 2004г. выдано 24 займа на сумму 10530 тыс. руб., получено %-ных платежей – 786,2 тыс. руб. Все это привело к значительному увеличению налогооблагаемой базы профинансированных предприятий и созданию ими более 190 дополнительных рабочих мест. | 0 | 0 | 850 | 850 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Оборудование регионального выставочного центра научно-технических достижений | ООО «ОЦНТ» | 14185 | 2944 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838 | Выставочное, презентационное и конференц- оборудование, оргтехника | 2474 | Оснащены на современном уровне выставочный центр и несколько конференц-залов. Неуклонно растёт посещаемость выставки. С каждым годом увеличиваются продажи продукции предприятий и институтов, представленных на выставке. | 79 | 79 | 1221 | 1221 | 1014 | 1014 | 630 | 630 | 0 | 0 |
| 49 | Развитие инструментов трансфера технологий для повышения инвестиционной привлекательности наукограда | ООО «ОЦНТ» | 710 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | Оргтехника | 21 | Система мероприятий позволила оценить научный и технологический уровень проводимых исследований и разработок, выявить их инновационный потенциал, технологические потребности и возможности, а также стимулировать интерес научных организаций, академических институтов и ВУЗов Калужской области к использованию современных инструментов трансфера технологий для продвижения и коммерциализации технологических и научных разработок и предложений. Установлены партнерские отношения с 2 фондами, финансирующими технологические разработки, с целью дальнейшего продвижения обнинских разработок, включенных в базу данных сети RTTN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов г. Обнинска. | Обнинский Центр Наук и Технологий | 3320 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0 | Разработаны бизнес-планы деятельности трех центров, развитие которых финансируется в рамках Программы. В результате проведенной работы была создана и отработана современная модель бизнес-планирования. | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Создание позитивного имиджа г. Обнинска через проведение регулярных выставок, семинаров и конференций для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса. | Обнинский Центр Наук и Технологий | 4650 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | Организовано участие ряда обнинских инновационных предприятий в VI Международной выставке-конгрессе “Высокие технологии. Инновации. Инвестиции - 2001" В 2,5 раза выросли продажа фильтров доочистки воды серии “Сфинкс”, расширилась география продаж (Калининградская, Вологодская обл., Башкирия). По итогам выставки-конгресса продукция, представленная ООО «ОЦНТ», получила 5 золотых и 2 серебренные медали, а также 10 дипломов. На выставке было подписано 2 контракта на поставки продукции. | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Издание пакета инвестиционных предложений | ФРИДАС | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Сформирован портфель инвестиционных предложений г. Обнинска из 74 проектов. Это способствовало наполнению информационного поля и привлечению в город внешних инвестиций. | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по V подпрограмме |  | 47625 | 12369 | 12369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9828 |  | 2495 |  | 79 | 79 | 2278 | 2278 | 9382 | 9382 | 630 | 630 | 0 | 0 |
| VI подпрограмма: «Создание системы представительства интересов субъектов хозяйственной деятельности» |
| 53 | Создание и сопровождение бизнес-подсистемы в рамках Обнинской городской компьютерной сети | Обнинская торгово-промышленная палата | 2000 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | Компьютерная и оргтехника, офисная мебель | 442 | Для всех хозяйствующих субъектов города стало доступным участие в Межрегиональном Комплексе Делового Сотрудничества «СоюзИнформ» через созданный в городе Региональный Центр. В деятельность Администрации Обнинска и Правительства Калужской области внедрен современный эффективный инструмент в сфере электронного обмена документацией (МКДС «СоюзИнформ»). Проведен целый ряд семинаров, круглых столов, обсуждений. В конце 2003 и в 2004 году в связи с началом реализации ФЦП «Электронная Россия», а также в связи с административной реформой в стране проект переориентирован адекватно ситуации. В настоящий момент информационная поддержка предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов наиболее эффективно может осуществляться путем активного участия в «Сети обмена деловой информацией системы ТПП России» и Регистре Деловой Информации СОДИ ТПП РФ. Внедрение МКДС «Союз Информ» позволяет быстро и эффективно принять участие и начинать работу во вновь созданной Российской и Международной информационной системе ТПП РФ. | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 150 | 49 | 49 |
|  | ИТОГО по VI подпрограмме |  | 2000 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |  | 442 |  | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 150 | 49 | 49 |
| VII подпрограмма: «Международное сотрудничество наукограда» |
| 54 | Создание, сопровождение и развитие сайта «Путеводитель для инвестора», обновление официального сайта городской администрации | НП «РАПИТ», ФРИДАС | 531 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | В ходе проекта выполнены следующие виды работ: Реконструкция сайта: В русской версии: внесены изменения и дополнения в раздел «Образовательные учреждения»; дополнен раздел «Инвестиционные предложения города; дополнен раздел «Обнинск в Интернете»; дополнен раздел «Международная деятельность; дополнен раздел «Страницы истории»; В английской версии: добавлены иллюстрации ко всем разделам сайта; скорректированы тексты в разделах «Экономическое развитие», «Обнинское самоуправление». Обновление новостной информации осуществляется не реже одного раза в неделю. Обновление обзоров и внесение изменений в статьи сайта при наличии изменений и дополнений осуществляется не реже двух раз в месяц. Обнинский сайт вошел в число десяти сайтов, которые признаны лучшими в конкурсе «Золотой сайт местного самоуправления» и высоко оценен Комитетом Совета Федерации РФ по вопросам местного самоуправления. В результате реализации проекта город Обнинск занял достойное место на информационном поле аналогичных муниципальных образований. Сформирован и поддерживается на должном уровне интерес общественности (как российской, так и зарубежной) к городу Обнинску и к Программе Наукограда. | 54 | 54 | 282 | 282 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Программа переподготовки и организации стажировок молодых ученых, специалистов и руководителей инновационных предприятий г. Обнинска в ведущих научных и производственных центрах России и за рубежом | РАПИТ, ФПМП | 5200 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  | 0 | Осуществлена программа стажировки и повышения квалификации инновационных менеджеров обнинских предприятий, работающих в сфере высоких технологий, молодых ученых и специалистов научной и производственной сферы, государственного и муниципального управления. Реализация данного проекта позволила руководящим работникам компаний получить теоретические знания и практические навыки ведения бизнеса в условиях глобальной рыночной экономики, познакомиться с успешным опытом работы компаний на европейском и мировом рынках, установить прямые контакты для осуществления будущих совместных проектов. Переподготовку прошло более 160 человек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 550 | 550 | 0 | 0 |
| 56 | Разработка программы маркетинга г. Обнинска в части международного сотрудничества | ФРИДАС | 1369 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Заложены основы для технологической организации международного маркетинга города. Программа разрабатывалась так, чтобы она могла оптимально выполнять организующую функцию для маркетинга Обнинска на международном уровне. Для этого, во-первых, были детально проанализированы проблемы и задачи международного маркетинга г. Обнинска, описаны маркетинговые характеристики аудитории, на которую будут направлены маркетинговые работы. Во-вторых, были выделены основные аспекты представления города, по каждому из которых дано краткое описание позитивных и негативных моментов. В-третьих, был проведён анализ зарубежного маркетингового опыта наукоградов. Всё это в целом позволяет проводить мероприятия по формированию и продвижению позитивного имиджа города. | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Подготовка и издание брошюры по городу Обнинску | НП «РАПИТ» | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Завершено издание буклетов. Всего издано 3000 буклетов. Буклет, подготовленный как раздаточный материал для международных конференций, встреч и проведения переговоров, активно используется Администрацией города и предприятиями, входящими в виртуальный консорциум РИТЦ на различных мероприятиях, где требуется презентация города Обнинска. Материалы, подготовленные для буклета, использовались для наполнения раздела «Путеводитель для инвестора» на официальном сайте Обнинской городской Администрации www.obninsk.ru. К настоящему моменту буклеты все розданы. | 72 | 72 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Организация международных бизнес-форумов в США, Финляндии , Германии, Нидерландах и Франции с целью продвижения продукции и технологий обнинских предприятий на мировой рынок | ФПМП | 2210 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 |  | 0 | В ходе проведения бизнес-форумов были проведены встречи представителей Администрации г.Обнинска с властями городов Ювяскюля (Финляндия), Вильдау (Германия), Лимож (Франция) и Лееуварден (Нидерланды). Установленные международные отношения позволят в будущем развивать экономическое сотрудничество. В г. Ювяскюле переговоры с 14 заинтересованными в сотрудничестве финскими компаниями провели переговоры представители 8 обнинских компаний. В г. Вильдау, Лимож, Лееуварден в переговорах с 57 компаниями участвовали 9 компаний наукограда. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 | 0 | 0 |
| 59 | Привлечение финских инвесторов в г. Обнинск и продвижение обнинских предприятий в Финляндии | НП «РАПИТ» | 2690 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 0 | В презентации в Финляндии приняли участие 11 обнинских компаний и 20 финских. Так же представители финских компаний получили возможность ознакомиться с инфраструктурой Обнинска и перспективами развития технопарка и муниципальной промышленной зоны. Обнинские компании наладили деловые отношения с компаниями из Ювяскюля, получили заказы и заключили договора. Реализация проекта способствовала продвижению имиджа Обнинска за рубежом, укреплению его международной репутации и высокой инвестиционной привлекательности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по VII подпрограмме |  | 12090 | 4122 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 |  | 0 |  | 126 | 126 | 586 | 586 | 1875 | 1875 | 1535 | 1535 | 0 | 0 |
| VIII подпрограмма: «Создание единой информационной среды наукограда» |
| 60 | Создание единой информационной среды наукограда | МУП «УКС города», ИАТЭ | 34750 | 10554 | 9447 | 0 | 0 | 99 | 1008 | 0 | Компьютерное оборудование и АТС | 6184 | Подготовлен проект «Телекоммуникационная система ОГКС, 1-ая очередь», в результате реализации которого должна быть создана структурная единица ОГКС, обеспечивающая централизованную поддержку ресурсов, используемых в учебном процессе, эффективное управление программным обеспечением компьютерных классов, интеграцию городских сетей с сетью Internet. Подготовлен Пилотный проект "Развитие Университетской электронной библиотечной сети в корпоративную электронную библиотечную сеть наукограда". В рамках научно-методического центра ГПНТБ РФ проведено обучение сотрудников ИАТЭ, ЦБС, НПО "Тайфун" и ВНИИГМИ-МЦД по различным направлениям создания и развития отечественных и зарубежных корпоративных информационно-библиотечных сетей и эксплуатации программных средств. Разработана компьютерная программа сбора, визуализации и архивации экспериментальных данных и разработана уникальная программа их обработки. Программа предназначена для подготовки данных и их передачи пользователям при проведении дистанционных экспериментов. Создано 9 рабочих мест. Приобретена и смонтирована АТС для нужд ИМРНЦ АМН. | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 4034 | 2927 | 1120 | 1120 |
|  | ИТОГО по VIII подпрограмме |  | 34750 | 10554 | 9447 | 0 | 0 | 99 | 1008 | 0 |  | 6184 |  | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 4034 | 2927 | 1120 | 1120 |
| IX подпрограмма «Подготовка кадров» |
| 61 | Учреждение именных стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей | ОИАТЭ | 2070 | 1570 | 1070 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | Конкурс позволяет выявлять и материально поощрять студентов и аспирантов, активно участвующих в научной работе. Номинация «молодые преподаватели» позволяет поддержать и закрепить молодые кадры в сфере высшего образования. За 5 лет на конкурс было подано более 500 заявок и более 180 человек стали стипендиатами конкурса. | 15 | 15 | 555 | 555 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 62 | Разработка и внедрение новых форм обучения по приоритетным направлениям науки и техники, определенным для Обнинска как наукограда РФ («Новые формы обучения»). | ОИАТЭ | 6000 | 1594 | 902 | 0 | 0 | 0 | 692 | 188 | Компьютерное оборудование и оргтехника | 590 | Создана модель дистанционного обучения, включающая зеркальные сети и учебно-методические комплексы как основное электронное средство обучения. Разработаны требования для подготовки учебно-методических комплексов, требования и алгоритмы проведения экспертизы УМК, технология интеграции УМК и ИОС, технология учебного процесса с использованием ИОС и УМК при заочной и очной формах обучения. Создана технологическая база по доставке и поддержке учебных курсов и учебного процесса с использованием зеркальных сетей ИОС. Внедрены в ИОС учебно-методические комплексы. Приобретено и установлено оборудование для проведения групповых занятий, семинаров, конференций. Разработаны и размещены в сети 5 учебных курса по физическим и математическим дисциплинам. | 0 | 0 | 625 | 302 | 969 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Корпоративная библиотечно-информационная сеть г. Обнинска | ОИАТЭ | 3579 | 2992 | 2712 | 0 | 280 | 0 | 0 | 587 | Компьютерная и оргтехника, программное обеспечение | 1018 | Подготовлен технический проект на создание библиотеки. Разработан ряд организационно-технологической документации и методических материалов. Участники проекта оснащены специальными программными и техническими средствами для корпоративной обработки и каталогизации документов. Сотрудники библиотек обучены работе с этими программами. Создана распределенная сетевая структура корпоративной библиотеки. Объем записей в электронном каталоге превысил 52 тыс. записей. Создан сайт библиотеки, на котором размещены электронные ресурсы участников и сведения о зарубежных и отечественных ресурсах. Введены в эксплуатацию автоматизированные рабочие места для доступа пользователей к ресурсам. | 0 | 0 | 350 | 350 | 1113 | 1113 | 1249 | 1249 | 280 | 0 |
| 64 | Подготовка менеджеров научно-технических проектов и инновационной деятельности. | ФРИДАС | 6550 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |  | 0 | 36 человек прошли полный курс профессиональной переподготовки по специализации "Инновационный менеджмент". Они осуществили разработку бизнес-планов 35 инновационных проектов в научно-технической, социальной и инфраструктурной сферах. | 0 | 0 | 159 | 159 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Развитие физико-технической школы-интерната (ФТШИ) | ОИАТЭ | 2850 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мебель, компьютерное оборудование и оргтехника, оборудование и технические средства обучения | 691 | Основные результаты работ по реализации проекта: отремонтирован интернат и куплена мебель; приобретены компьютерный класс и оборудование к нему; подключен Интернет; приобретено оборудование для кабинета физики; приобретено оборудование для наземного пункта приема информации, поступающей со спутников, запускаемых по Программе научно-образовательных микроспутников «Колибри-2000». С февраля по май 2002 года на околоземной орбите успешно работал первый микроспутник «Колибри-1». Школьники ФТШ и студенты ИАТЭ (выпускники ФТШ) принимали активное участие в обработке информации, поступающей со спутника. Результаты их работы были отмечены грамотами лауреатов конференции «Юность науки». | 279 | 279 | 471 | 471 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Организация совместного учебно-научного центра на базе ГНЦ, академических институтов и ВУЗов города – Обнинского инновационного университета | ОИАТЭ | 9250 | 1417 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 167 | 165 | Офисная мебель, компьютерная и оргтехника | 1218 | Совместно с ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт», Медицинским радиологическим научным центром РАМН и ВНИИГМИ МЦД была сформирована сеть из 8 учебно-научных лабораторий. В этих лабораториях ведется подготовка специалистов по приоритетным направлениям развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, определенных для г.Обнинска. Реализация комплексной программы, включающей в себя проведение фундаментальных и прикладных исследований с участием студентов, выполнение инновационных проектов по производству наукоемкой продукции на обнинских предприятиях и в организациях инновационной инфраструктуры, информирование студентов о научной деятельности обнинских НИИ и поощрение их научной работы, позволяет закрепить сформировавшуюся систему использования возможностей ОИАТЭ, ГНЦ РФ ФЭИ, МРНЦ РАМН для подготовки высококвалифицированных кадров. | 179 | 179 | 471 | 471 | 767 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Разработка предложений по проектированию строительства городского общежития для аспирантов и студентов («Общежитие») | ОИАТЭ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Разработан эскизный проект общежития с блоком обслуживания для аспирантов. Проработаны генплан и привязка к существующим зданиям общежитий Обнинского института атомной энергетики, представлены фасады зданий в перспективе. Определены основные объемно-планировочные и конструктивные решения здания. Разработан план первого и типового этажей. | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Поддержка реализации программ «Энергетика-3000» и «Ядерная энергетика в 3-ем тысячелетии» («Поддержка программ») | ОИАТЭ | 550 | 230 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | Проектор | 99 | Проведены школы-семинары «Энергетика и Прогресс», «Энергетика и Человек». Большинство работ выполнено студентами и аспирантами ОИАТЭ совместно с научными коллективами МРНЦ РАМН, ГНЦ РФ ФЭИ и ОФ ГНЦ РФ НИФХИ. В основных мероприятиях школ-семинаров в 2001 году приняли участие около 246 человек. Была организована выставка «Атомный кругозор», которую за один день работы посетили около 300 человек. В мероприятиях приняли участие представители следующих организаций г. Обнинска: ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт»; ОФ ГНЦ РФ «Научно-исследовательский физико-химический институт»; ГНЦ РФ Обнинское научно-производственное объединение «Технология»; Медицинский радиологический научный центр РАМН; Обнинский центр науки и технологий; Обнинский институт атомной энергетики; Центр занятости населения г.Обнинска; Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения; Обнинский научно-производственный центр; ООО «Престиж агентство»; Кадровое агентство УДЦ ФРИДАС. | 0 | 0 | 230 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Участие образовательных учреждений города в Федеральных целевых программах |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | В рамках участия в федеральной целевой программе "Интеграция науки и высшего образования" осуществлялась поддержка научно-образовательных лабораторий в ГНЦ РФ ФЭИ, ВНИИГМИ МЦД и МРНЦ РАМН, в которых проходили практику студенты и аспиранты ОГТУ и других институтов города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 70 | Поддержка создания и становления технического университета («Университет») | ОИАТЭ | 4500 | 4499 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Учебное и информационное оборудование, компьютерная и оргтехника, офисная мебель | 2471 | В результате выполнения проекта разработан пакет документов по созданию в городе Обнинске университета на базе его научно-образовательного комплекса; разработана концепция Программы управления качеством университетского образования и пакет нормативных документов по системе управления качеством; приобретено оборудование для вновь образованных лабораторий университета, в том числе передвижная экологическая лаборатория (ПЭЛ), которая используется в учебном процессе университета для подготовки студентов и аспирантов. Обнинский институт атомной энергетики вступил в новый 2002 учебный год в статусе государственного технического университета. | 0 | 0 | 99 | 99 | 1400 | 1100 | 3000 | 1500 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по IX подпрограмме |  | 35599 | 14011 | 10242 | 0 | 780 | 0 | 2989 | 1911 |  | 6087 |  | 473 | 473 | 3010 | 2557 | 5299 | 4463 | 4249 | 2749 | 980 | 0 |
| X подпрограмма «Система обеспечения радиационной безопасности» |
| 71 | Обеспечение противопожарной защиты зданий повышенной этажности г. Обнинска | МуП «УКС города» | 8711 | 8711 | 8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мобильный комплекс пожаротушения | 8599 | Для отдела государственной противопожарной службы №84 закуплен пожарный автоподъемник АКП-50, который позволит в чрезвычайных ситуациях обеспечить пожаротушение на высотных зданиях высотой до 50 м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8711 | 8711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Система общественной безопасности | АНО «Региональ-ная служба спасения» | 4827 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спасательный автомобиль и оборудование | 500 | Служба спасения расширила возможности по спасению жизни и здоровья граждан. Оценка результатов выполнения проектов показала, что время прибытия группы оперативного реагирования к месту происшествия с момента получения сообщения на территории города не превышает 5-7 минут, на территории прилегающих районов – 20-30 минут. Так же Служба спасения получила техническую возможность грамотно проводить весь комплекс аварийно-спасательных работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Модернизация систем физзащиты комплекса реактора ВВР-ц. (статусный проект) |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | Выполнены работы по реконструкции комплекса инженерно-технических средств охраны Обнинского филиала НИФХИ им. Л. Я. Карпова. Техническая готовность - 24% (конец 2004 года). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
| 74 | Выполнение работ для департаментов и предприятий Минатома | ЦИПК, МРНЦ РАМН | 2363 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 0 |  | 0 | Разработаны технологии профессиональной переподготовки по защите информации; тренировочно-обучающие экологические программы ТОП-14000; программы обучения по системе безопасности ОГ и РБ; учебные пособия и учебные программы по промышленной безопасности. Реализованы работы 2003 года по экологической программе Минатома. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Преодоление последствий радиационных аварий | НПО "Тайфун",МРНЦ РАМН, ВНИИСХРАЭ РАСХН | 5167 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 0 |  | 0 | Тремя институтами наукограда (НПО "Тайфун",МРНЦ РАМН, ВНИИСХРАЭ РАСХН) ведутся научно-исследовательские работы по четырем направлениям, суть которых - содействие ликвидации последствий радиационных аварий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 0 | 3200 | 0 |
|  | ИТОГО по X подпрограмме |  | 25068 | 20741 | 9211 | 0 | 0 | 0 | 11530 | 0 |  | 9099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9211 | 9211 | 4330 | 0 | 7200 | 0 |
| Прочие расходы |
| 76 | Конкурс проектов фундаментальных научных исследований научных коллективов и отдельных ученых в области естественных наук в 2001-2004 гг. | Департамент образования Калужской области | 26735 | 23135 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 13135 | 3600 |  | 0 | Осуществлена адресная поддержка ученых, выполняющих перспективные исследования и разработки, обновлена приборная база исследований. Создано более 230 рабочих мест. | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3600 | 0 | 11535 | 2000 |
|  | ИТОГО прочие расходы |  | 26735 | 23135 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 13135 | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3600 | 0 | 11535 | 2000 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 4018942 | 2005610 | 555540 | 697558 | 568293 | 136007 | 48213 | 262291 |  | 593422 |  | 177156 | 3198 | 448313 | 206466 | 496970 | 182043 | 536451 | 117847 | 346721 | 45986 |

- - в столбцы с наименованием «всего», входят источники финансирования, которые прописаны в приложении 3 Указа Президента № 821 от 06.05.2000 года. Прочие источники представлены в отдельной колонке и включают в себя собственные средства исполнителей, иностранных партнеров и инвесторов.

СОГЛАСОВАНО:	Члены Наблюдательного Совета.

_______________________/Артемьев Геннадий Юрьевич

_______________________/ Карев Сергей Николаевич

_______________________/ Шленов Юрий Викторович