СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ВТОРОЙ СОЗЫВ)

РЕШение

от 27.04.2011 г.  № 34

«Об утверждении отчета за 2010 год о выполнении программы социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2014 годы»

В соответствии с «Положением о стратегическом планировании в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 24.02.2009 N27, решением совета депутатов от 26.11.2010 № 137 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2014 годы», совет депутатов Сосновоборского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет о выполнении за 2010 год Программы социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2014 годы (далее – отчет). (Прилагается).

2. Поручить главе администрации Сосновоборского городского округа:

2.1. Разместить отчет на официальном сайте муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

2.2. В месячный срок подготовить и представить в совет депутатов предложения по корректировке Программы социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2014 годы с учетом итогов ее реализации в 2010 году, замечаний и предложений депутатов при обсуждении отчета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Сосновоборского

городского округа						         Д.В. Пуляевский

ОТЧЕТ

о выполнении Программы социально-экономического развития

Сосновоборского городского округа на 2010-2014 годы

за 2010 год

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по програм-ме на 2010 г. | Уточнен-ный план на 2010 г. | Отчет 2010 г. | Примечание: информация об исполнении мероприятий Плана (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. |
| 1.1. Улучшение жилищных условий Исполнители: Жилищный отдел Комитета по управлению ЖКХ, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования (п.1.1.11, 1.1.12). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат в целом по разделу: По сведениям застройщиков предполагается ввод в эксплуатацию жилой площади, всего | кв.м./ квартир (* - без ИЖС) | 13855 / 192* | 11351/ 192* | 11351/ 192* |  |
|  |  | кв.м. на 1 жителя в год | 0,21 | 0,17 | 0,17 |  |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти работников муниципальной бюджетной сферы, желающих улучшить свои жилищные условия. Сокращение очереди на жилье. | 1.1.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа на 2007-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 15058,4 | 15058,45 | 14423,83 | Остаток средств 634,57 тыс. руб. образовался ввиду отказа 1 участника программы от получения субсидии. |
|  |  | местный бюджет |  | 15058,4 | 15058,45 | 14423,83 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 14 | 14 | 14 |  |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти молодых граждан (молодых специалистов, молодых семей) при улучшении жилищных условий | 1.1.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодежи на 2009-2011 годы» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3709,3 | 3709,3 | 3709,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3709,3 | 3709,3 | 3709,3 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 3 | 3 | 3 |  |
| Поддержка со стороны местной власти специалистов бюджетной сферы, нуждающихся в жилье. Привлечение в город молодых специалистов | 1.1.5. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования на 2009-2012 годы» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 18027,6 | 7627,64 | 7485,5 | Ввиду отсутствия предложений на конкурс по покупке квартир, КУМИ не приобрел 5 квартир из запланированных 8. |
|  |  | местный бюджет |  | 18027,6 | 7627,64 | 7485,5 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 9 | 9 | 24 |  |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти молодежи, участвующей в программе, изъявившей желание улучшить жилищные условия | 1.1.7. Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2009-2011 годы | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,0 | Объем софинансирования запланирован исходя из 1 тыс. руб. на 1 семью – предполагаемого получателя социальной выплаты. В 2010 г. в список получателей социальной выплаты, утверждаемый комитетом по строительству Ленинградской области, вошла 1 семья. |
|  |  | местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 1,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 1 | 1 | 1 |  |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти молодежи, участвующей в программе, изъявившей желание улучшить жилищные условия | 1.1.8. Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 1,0 | Объем софинансирования запланирован исходя из 1 тыс. руб. на 1 семью – предполагаемого получателя социальной выплаты. В 2010 г. в список получателей социальной выплаты, утверждаемый комитетом по строительству Ленинградской области, вошла 1 семья. |
|  |  | местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 1 | 1 | 1 |  |
| Обеспечение жильем льготной категории граждан | 1.1.9. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, за счет средств федерального бюджета и областного бюджета. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 20806,1 | 20806,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 19498,2 | 19498,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1307,9 | 1307,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 2 | 2 | 20 |  |
|  | 1.1.10. Разработка и реализация муниципального правового акта о софинансировании приобретения жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств местного бюджета. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4800 |  |  | Советом депутатов Сосновоборского городского округа принято решение № 136 от 26.11.2010 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа расходов на реализацию мер социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны на 2010 год». Согласно распоряжению от 17.12.2010 № 369-р средства в размере 273,836 тыс. руб. перераспределены в КСЗН. |
|  |  | местный бюджет |  | 4800 |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 12 | 1 | 1 |  |
| Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. Доведение объемов вводимого жилья до 1 кв. метра на одного жителя округа в год | 1.1.11. Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: По сведениям застройщиков предполагается ввод в эксплуатацию многоквартирных и индивидуальных жилых домов, всего, в т. ч.: | кв.м. на 1 жителя в год | 0,21 | 0,17 | 0,17 |  |
|  |  |  | кв.м./ квартир (* - без ИЖС) | 13855 / 192* | 11351 192* | 11351 192* |  |
|  |  | Ж/д № 1/7а | кв.м./ квартир | 7671/ 162 | 7987,5 162 | 7987,5 162 |  |
|  |  | Ж/д № 8/7а | кв.м./ квартир | 2284/ 30 | 2347,4 30 | 2347,4 30 |  |
|  |  | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на земельных участках, приобретаемых на аукционе | кв.м. | 3900 | 1016 | 1016 | Не введен в эксплуатацию квартал малоэтажной застройки «Викинг», строящийся в счет паевых взносов членов ЖСК |
|  | 1.1.12. Реализация проектов планировки и проектов межевания территории в целях исполнения областного закона № 105 от 14.10.2008 «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на бесплатно предоставленных земельных участках | кв.м. |  |  |  |  |
|  |  | Бесплатное предоставление земельных участков, всего, в т. ч.: | кол-во уч-ков | 68 | 0 | 0 | Не решены вопросы строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков. 60 земельных участков проходят процедуру постановки на государственный кадастровый учет. 8 земельных участков будут поставлены на кадастровый учет в 2011 г. |
|  |  | - квартал малоэтажной застройки в районе гаражного кооператива «Искра» | кол-во уч-ков | 68 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Улучшение жилищно-коммунального обслуживания Исполнители: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению ЖКХ | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 209853 | 168667,3 | 158492,3 |  |
|  | местный бюджет |  | 80022 | 66039,3 | 58000,3 |  |
|  | областной бюджет |  | 8153 | 8153 | 8153 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 80195 | 80195 | 80195 |  |
|  | другие источники |  | 41483 | 14280 | 12144 |  |
| Оптимизация работы существующей системы жилищно-коммунального хозяйства и снижение нерациональных затрат. | 1.2.1. Реализация долгосрочной (региональной) целевой программы «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 2009-2011 годах». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 7926 | 7926 | 7926 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3710 | 3710 | 3710 |  |
|  |  | другие источники |  | 4216 | 4216 | 4216 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Снижение общей протяженности тепловых и водопроводных сетей, находящихся в предаварийном состоянии: |  |  |  |  |  |
|  |  | СМУП «ТСП», капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети (2-х трубная) | пог. м. | 70 | 35 | 35 |  |
|  |  | СМУП «Водоканал», ремонт магистрального водовода | пог. м. | 230 | 230 | 230 |  |
|  | 1.2.2. Реализация муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов на территории Сосновоборского городского округа в 2010 году. (В рамках 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 115910 | 115910 | 115910 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 27543 | 27543 | 27543 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2377 | 2377 | 2377 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 80195 | 80195 | 80195 |  |
|  |  | другие источники |  | 5795 | 5795 | 5795 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Увеличение срока службы жилых домов | Кол-во жилых домов | 27 | 27 | 27 |  |
|  | 1.2.3. Проведение разъяснительной работы с населением и оказание помощи собственникам помещений в многоквартирных домах по созданию ТСЖ. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 260 | 260 | 0 | ТСЖ созданы в конце 2010 года, в связи с чем возмещение расходов по их созданию будет произведено в 2011 г. |
|  |  | местный бюджет |  | 260 | 260 | 0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Создание ТСЖ позволит собственникам жилья самостоятельно управлять жилищным фондом и осуществлять контроль по его эксплуатации. |
|  | 1.2.4. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2012 гг.», | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 28404 | 29661 | 19746 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 26104 | 27361 | 19582 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  | 2300 | 2300 | 164 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Увеличение срока службы жилых домов и общедомового оборудования | Кол-во жилых домов | 9 | 9 | 8 | Не выполнены работы по капитальному ремонту кровли по ул. Ленинградская, д.66 |
|  | в том числе планируемая подпрограмма «Капитальный ремонт лифтов - экспертиза технического состояния» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6142 | 6142 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6142 | 6142 | 0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Обеспечение требуемого технического уровня лифтового оборудования, повышение безопасности эксплуатации лифтового оборудования | Кол-во лифтов | 131 | 131 | 0 | ЗАО «Росдиагностика» не в полном объеме выполнило работы по муниципальным контрактам – не провело согласование заключений экспертизы промышленной безопасности в СЗУ Ростехнадзор. |
| Развитие систем учета и контроля предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. | 1.2.5. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2014 гг.». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 47120 | 4677,3 | 4677,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 19917 | 4677,3 | 4677,3 |  |
|  |  | другие источники |  | 27203 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кол-во | 22 | 22 | 22 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: | Достигнутый результат: |
|  |  | - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; | Установка 22 приборов учета используемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях. |
|  |  | -полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; -повышение заинтересованности в энергосбережении. | Поэтапное достижение результатов в последующий период |
|  | 1.2.6. Реализация муниципальной адресной программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 10233 | 10233 | 10233 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6198 | 6198 | 6198 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2066 | 2066 | 2066 |  |
|  |  | другие источники |  | 1969 | 1969 | 1969 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  |  |
|  |  | установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 93 | 93 | 93 |  |
| Привлечение частного капитала в сферу жилищно-коммунального обслуживания, развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг. | 1.2.7. Строительство второй очереди полигона для размещения твердых бытовых отходов. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Сосновоборского городского округа с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более 25 процентов. | В 2011 году планируется введение мусороперерабатывающего объекта с участком по компостированию ТБО вместо строительства второй очереди полигона для размещения твердых бытовых отходов. |
|  | 1.2.8. Разделение денежных потоков по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. | Ожидаемый результат: См. предыдущий пункт | Работа по разделению денежных потоков по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов начата в конце 2010 года и будет продолжена в 2011 году. |
| 1.3. Улучшение внешнего благоустройства Исполнители: Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства Комитета по управлению ЖКХ; п. 1.3.5. – совместно с КУМИ и КАГиЗ; п. 1.3.6, 1.3.7 – совместно с КУМИ, ОКС. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 53850 | 55020,5 | 52057,6 |  |
|  | местный бюджет |  | 53850 | 55020,5 | 52057,6 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Улучшение благоустройства территории городского округа. | 1.3.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог, улиц, проездов и тротуаров Сосновоборского городского округа на 2007 – 2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 50000 | 49850 | 49830,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 50000 | 49850 | 49830,9 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: отремонтированное асфальтобетонное покрытие дорог, улиц. | кв. м. | 80283 | 85783 | 85783 |  |
|  | 1.3.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт мостовых сооружений на территории Сосновоборского городского округа на 2008 – 2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | 1271,7 | 634,4 |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | 1271,7 | 634,4 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: отремонтированные мостовые сооружения | шт. | - | - | - | Проводились государственные экспертизы проектных документаций на капитальные ремонты автодорожного моста через реку Коваши по ул. Ленинградская и пешеходного моста по ул. Мира |
|  | 1.3.4. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплекс мероприятий по реализации схемы санитарной очистки Сосновоборского городского округа на 2010 – 2012 г.г.». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3850 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3850 |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - разработка проекта типовой площадки для сбора ТБО в жилых зонах с привязкой на местности и для сбора КГО (Пересечение ул. Солнечная и пр. Ал. Невского) | шт. | 2 | 2 | 1 | Подрядчик отказался от заключения муниципального контракта на разработку типового проекта площадки для сбора ТБО |
|  |  | - строительство площадки для сбора ТБО и КГО | шт. | 20 | 1 | 0 | Мероприятия по проектированию типовой площадки для сбора ТБО и строительству площадок для сбора ТБО и КГО перенесены на 2011 год. |
|  |  | - приобретение контейнеров | шт. | - |  |  |  |
|  |  | - приобретение спецтехники, в том числе за счет средств СМУП «Спецавтотранс» в порядке софинансирования. | ед. | - | 2 | 1 | Была приобретена комбинированная машина КО-829А |
|  | 1.3.6. Приобретение и установка детских игровых комплексов. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3000 |  |  | Оборудованы детские игровые комплексы на ул. Солнечной, Машиностроителей, Красных Фортов. |
|  |  | местный бюджет |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Количество детских игровых комплексов | шт. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 1.3.7. Проектирование и строительство пешеходно-велосипедных дорожек: - ул. Парковая – д. Липово (до биатлонной трассы); - ул. Парковая – ул. Молодежная (по объездной дороге от поста ГАИ). | Объем финансирования за счет всех источников | тыс. руб. | - | - | - | На 2011 год выделено 2 млн. руб. на строительство пешеходно-велосипедной дорожки от ул. Парковой до ул. Ал. Невского. |
|  |  | Ожидаемый результат: Строительство пешеходно-велосипедных дорожек. |  |  |  |  |  |
| 1.4. Развитие здравоохранения Исполнители: Отдел здравоохранения, Отдел капитального строительства (п.1.4.6.) | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 7586,0 | 7586,0 | 7581,99 |  |
|  | местный бюджет |  | 7586,0 | 7586,0 | 7581,99 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат в целом по разделу: |  |
|  | Повышение качества проведения профилактических мероприятий при сахарном диабете: |  |
|  | - доля тяжелых гипогликемий у детей; | случай | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - снижение удельного веса сосудистых осложнений сахарного диабета у детей до 21%; | % | 22 | 22 | 22 |  |
|  | Снижение темпов развития ВИЧ- инфекции, вирусных гепатитов: |  |
|  | - число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ- инфекцией; | чел. | до 50 | до 50 | 40 |  |
|  | - заболеваемость острым вирусным гепатитом B; | на 100 тыс. населения | 2,75 | 2,75 | 1,48 |  |
|  | - заболеваемость острым вирусным гепатитом C; |  | 2,99 | 2,99 | 2,97 |  |
|  | Повышение качества проведения профилактических мероприятий при болезнях системы кровообращения: |  |
|  | - снижение смертности от болезней системы кровообращения; | на 100 тыс. населения | 595,8 | 595,8 | 528,0 |  |
|  | - первичная заболеваемость артериальной гипертонической болезни (I 10- I 13) у взрослого населения; | на 100 тыс. населения | 825,0 | 825,0 | 703,6 |  |
|  | Обеспечение гарантий привитости населения при укусах животных; |  |
|  | - число привитых от бешенства при укусах животных по медицинским показаниям; | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - заболеваемость клещевым энцефалитом; | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Повышение качества оказания медицинской помощи беременным женщинам на амбулаторном этапе: совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения беременных женщин, новорожденных, детей первого года жизни: |  |
|  | - перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми и мертвыми; |  | 5,6 | 5,6 | 1,7 |  |
|  | - младенческая смертность на 1000 родившихся живыми; |  | 3,6 | 3,6 | 5,0 |  |
|  | - материнская смертность; | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - своевременная биохимич. пренатальная диагностика плода в I и II триместре беременности от общего числа беременных; | % | 84 | 84 | 91 |  |
|  | - количество беременных женщин групп риска, получивших лечение, от числа закончивших беременность; | % | 65 | 65 | 67 |  |
|  | - количество беременных женщин, прошедших УЗИ- обследование трехкратно от числа женщин, закончивших беременность родами; | % | 84 | 84 | 1 трим. -85,5 2 трим. -94,2 3 трим. -92,1 |  |
|  | - количество беременных женщин, прошедших обследования для выявления экстрагенитальной патологии и заболеваний щитовидной железы; | % | 94 | 94 | 100 |  |
|  | Сохранение здоровья лиц трудоспособного возраста, повышение показателей выявляемости онкологических заболеваний при профилактических осмотрах: |  |
|  | - доля больных с злокачественными новообразованиями I и II стадии заболевания, выявленных впервые, от общего числа больных злокачественными новообразованиями с впервые установленным диагнозом; | % | 56 | 56 | 59,26 |  |
|  | Обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП, чрезвычайных ситуациях с целью снижения смертности: |  |
|  | - снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 10,5 | 10,5 | 11,9 |  |
| Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни | 1.4.1 Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Здравоохранение Сосновоборского городского округа на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 7268,0 | 7586,0 | 7581,99 | Новая редакция программы утверждена постановлением администрации от 08.12.2010 № 2518 |
|  |  | местный бюджет |  | 7268,0 | 7586,0 | 7581,99 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - см. результат в целом по разделу |  |
| Совершенствование системы профилактики социально обусловленных заболеваний и снижение риска воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на население. | 1.4.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика ВИЧ - инфекции среди населения г. Сосновый Бор на 2010-2012 гг.». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 318,0 |  |  | Программа вошла в состав ДМЦП «Здравоохранение Сосновоборского городского округа на 2009-2011 годы |
|  |  | местный бюджет |  | 318,0 |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - уменьшение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ- инфекцией, стабилизация процесса. |  |
| Профилактика природно-очаговых заболеваний на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ. | 1.4.5. Организация дератизационной, акарицидной обработки объектов и территорий города, в соответствии с требованием СанПиН 3.5.3.1129-02 (ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). | Ожидаемый результат: - отсутствие заболеваемости клещевым энцефалитом, бореллиозом; - уменьшения популяций грызунов, клещей и т.д. | Работы по акарицидной обработке начнутся с 2011 года. Средства на акарицидную обработку зеленых насаждений будут переведены в Комитет образования (ДДУ), СМУ «Парк культуры и отдыха» (Андерсенград»), СМУП «ЭЗРА» (кладбище), т.к. выполнение мероприятий и его финансирование должно быть предусмотрены в планах работы соответствующих муниципальных учреждений и предприятий города. |
| Охрана здоровья матери и ребенка. | 1.4.6. 1) Организационно-методическое обеспечение ввода в эксплуатацию пол-ки (взаимодействие с ФМБА, ЦМСЧ№38, укомплектование оборудованием, кадрами и т.д.) с соблюдением интересов города (отв. Отдел здравоохранения) | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 8633,7 | 8633,7 | 6461,0 | Остаток средств перенесен на 2011г. |
|  |  | местный бюджет |  | 8633,7 | 8633,7 | 6461,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.10.2010 года отправлено письмо в ФМБА России (исх. № 01-17-3997/10-0) об обеспечении медицинским оборудованием. Ответ не получен. |
|  | 2) Строительство и ввод в эксплуатацию детской поликлиники (отв. ОКС) | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 36369,5 | 28510,0 | 28510,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 36365,5 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 18510 | 18510 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - создание необходимых условий для приема больных детей и для проведения лечебно- профилактических мероприятий в соответствии с требованиями Территориальной программы госгарантий по оказанию гражданам РФ бесплатной медицинской помощи; - размещение отделения скорой медицинской помощи. В настоящее время находится на третьем этаже приспособленного помещения; - размещение в блоке «Б» специализированного служебного (жилищного) фонда, что позволит решить кадровые вопросы. | Строительно-монтажные работы будут завершены до 01.07.2011. |
| 1.5. Совершенствование системы образования Исполнители: Комитет образования | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 42477,5 | 47908,4 | 49273,2 |  |
|  | местный бюджет |  | 38383,5 | 43636,7 | 43573,4 |  |
|  | областной бюджет |  | 2231,0 | 3131,7 | 2366,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 825,0 | 1931,8 |  |
|  | другие источники |  | 1863 | 315,0 | 1402,0 |  |
| Реализация качественных образовательных услуг, соответствующих запросам государства. Совершенствование работы с педагогическими кадрами. Внедрение современных технологий обучения и системы оценки качества знаний обучающихся. | 1.5.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития системы образования Сосновоборского городского округа на 2006-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: |  | 5555,3 | 6561,1 | 6557,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3724,3 | 4729,4 | 4725,5 | Исполнение по году 99,9% |
|  |  | областной бюджет |  | 1831,0 | 1831,7 | 1831,7 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  |  |
|  |  | - рост профессионального мастерства педагогов посредством организации их участия в городских и областных конкурсах, увеличение количества участников конкурсов | % |  | 10 | 10,4 | Показатели ожидаемого результата взяты из отчета об эффективности реализации данной ДМЦП (в 5-тилетней программе показателей ожидаемого результата нет) |
|  |  | - создание механизма ранней диагностики детей с проблемами в развитии для оказания им своевременной помощи и коррекции отклонений в развитии – обеспечение охвата детей данной категории | чел. |  | 300 | 319 |  |
|  |  | - развитие городской информационной образовательной сети, подключение школ к оптоволоконным линиям связи | % |  | 22 | 22 |  |
|  |  | -закрепление высококвалифицированных кадров в образовательных учреждениях города через софинансирование в приобретении жилья для работников ОУ | % |  | 2 | 1 | Количество квартир, приобретаемых для работников ОУ, определяется объемом средств, предусмотренных в бюджетах (областном и местном) на соответствующий год. |
| Создание условий для реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Создание условий для поэтапного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Наиболее полное удовлетворение запросов населения в доступном и качественном образовании. Поддержка образовательных учреждений, обеспечивающих инновационный характер развития системы образования СГО. Организация воспитательной работы и развитие творческого потенциала учащихся, формирование патриотической, социально-активной личности. | 1.5.2. Планируемая ДМЦП «Приоритетные направления развития системы образования Сосновоборского городского округа, развитие общего образования на 2011-2015 годы», в.т.ч. основные мероприятия: -проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ЕГЭ; -мониторинг качества образования; - поддержка учреждений участников областных конкурсов «Школа года», «Красивая школа»; -создание центра по работе с педагогическими кадрами; - сопровождение введения ФГОС, новых форм и технологий обучения; - обеспечение сопровождения муниципальных экспериментальных площадок; - приобретение жилья для педагогических работников; - замена технологического оборудования школьных столовых, спортивного оборудования в спортзалах, площадках; - работа с одаренными детьми; - чествование золотых и серебряных медалистов; - реализация новых проектов «Мини-футбол в школу», «Баскетбол в школу», «Бадминтон в школу»; - проведение традиционных праздников и мероприятий «Рождественские встречи», «Праздник успеха», «Я выбираю», «Вместе весело шагать». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - повышение степени удовлетворенности населения качеством образовательных услуг на 2-3% в год (по результатам мониторинга); - осуществление приема детей в 1-е классы и организация обучения по образовательным программам начального общего образования в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами с 01.09.2011 г. - ежегодно 100 % контингента; - увеличение количества педагогов, владеющих современными технологиями обучения с 43% в 2011 г. до 100 % в 2015 г.; - увеличение числа педагогов, повышающих квалификацию с использованием накопительной системы, индивидуальных маршрутов, дистанционных форм – ежегодно на 5 %; - повышение качества реализации образовательных программ с 98 % до 99 %; - увеличение количества учащихся обучающихся в современных условиях на 3 % в год; - приобретение жилья для педагогических работников – 1 квартира в год на условиях софинансирования (с 2014 года); - увеличение детей, охваченных олимпиадным и конкурсным движением с 48 % в 2011 г. до 70 % в 2015 г.; - снижение количества детей, отнесенных к неосновной группе здоровья на 0,1 % в год. | Программа разработана на 2011-2015 годы |
| Создание механизмов поддержки индивидуального развития детей. Содействие социальной адаптации обучающихся, формированию здорового образа жизни. Развитие материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений. | 1.5.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Основные направления развития системы дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2208,2 | 2208,2 | 2208,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2208,2 | 2208,2 | 2208,2 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение возможности получения доступного и качественного дополнительного образования не менее 80 % от общего количества учащихся | % | 80 | 80 | 87 |  |
|  |  | - создание условий для развития учреждений дополнительного образования через укрепление материально-технической базы в соответствии с современными требованиями – 100% освоение средств, выделяемых на развитие материально-технической базы учреждений доп. образования; | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | - обеспечение положительной динамики роста количества детей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом: увеличилось количество участников городских спортивно-массовых мероприятий | чел. |  |  | (охват СММ: ДЮСШ – 8553 чел., Ювента – 6724 чел.) |  |
| Дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования для детей, развитие социально активной творческой личности. Организация предоставления доступности качественного дополнительного образования, соответствующего современным требованиям содержания образования. Развитие инновационной деятельности через интеграцию основного и дополнительного образования, направленной на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Дальнейшее развитие спортивно-массовой работы. Укрепление материально-технической базы учреждений. | 1.5.4. Планируемая ДМЦП «Основные направления развития системы дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: -участие в городских, областных и всероссийских конкурсах («Сосновоборская мозаика», Конкурс театров, конкурс ораторского искусства «Цицерон», областная выставка детского технического творчества, международная БИОС-олимпиада); - участие в соревнованиях, чемпионатах, кубках Ленинградской области по гимнастике, дзюдо, по шахматам; - участие в городских, областных и международных соревнованиях по спортивному ориентированию, туризму, по скалолазанию; - материально-техническое оснащение спортивных залов, кабинетов. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Программа разработана на 2011-2015 годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение возможности получения доступного и качественного дополнительного образования (доля от численности детей от 5 до 18 лет) | % |  |  |  |  |
|  |  | - создание и поддержка базовых и специализированных учебных помещений | ед. |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение положительной динамики роста количества детей, привлеченных в конкурсное движение и к занятиям физической культурой и спортом | % |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение поддержки талантливой и способной молодежи. | выделение грантов |  |  |  |  |
| Внедрение современных технологий обучения. Совершенствование работы с педагогическими кадрами. Создание механизмов поддержки индивидуального развития детей. | 1.5.5. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1410,0 | 2310,0 | 3304,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 820,0 | 820,0 | 820,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 400,0 | 1300,0 | 534,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 1106,8 |  |
|  |  | другие источники |  | 190,0 | 190,0 | 843,8 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - поддержка квалификационных навыков педагогических работников в сфере новых информационных технологий; повышение уровня компьютерной грамотности компьютерной грамотности педагогических и административных работников; | % от общего числа педагогических работников | 90 | 90 | 90,3 |  |
|  |  | - поддержка квалификационных навыков педагогических работников в сфере новых информационных технологий, повышение уровня компьютерной грамотности педагогических и административных работников; | % | 90 | 90 | 90,3 |  |
|  |  | - увеличение доли образовательных учреждений, подключенных к единому образовательному пространству; | % | 33 | 86 | 93 |  |
|  |  | - укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. | доля ДОУ и УДО, укрепивших базу, % | 90 | 100 | 100 |  |
| Создание и совершенствование условий для развития процессов информатизации в системе образования; Развитие сети ГИОС как сегмента ЛОКОС; Развитие информатизации процессов управления; Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий. | 1.5.6. Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: - обновление автоматизированных информационно-аналитических систем (АИАС); - инженерно-техническое и методическое сопровождение работы по информатизации управления; - построение локальных сетей; - проведение курсов повышения квалификации в сфере НИКТ; - проведение и участие в Интернет-олимпиадах; - оснащение оборудованием для видеоконференций; - приобретение мультимедийного оборудования; - приобретение лицензионного программного обеспечения для ОУ; - развитие сети ГИОС и ЛОКОС; - оказание технической поддержки, консультационной помощи в процессе обучения детей-инвалидов. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Программа разработана на 2011-2015 годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу с использованием дистанционных образовательных технологий; | % |  |  |  |  |
|  |  | - увеличение доли образовательных учреждений, подключенных к единому образовательному пространству; | % |  |  |  |  |
|  |  | - увеличение доли образовательных учреждений, укрепивших материально-техническую базу (в области ИКТ). | % |  |  |  |  |
| Реализация качественных образовательных услуг, соответствующих запросам государства. Развитие материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений. | 1.5.7. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2024,0 | 2024 | 2024 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2024,0 | 2024 | 2024 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение населения доступным дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Модернизация материально-технической базы дошкольных учреждений, замена устаревшего технологического оборудования на современное, с учетом требований СанПИНа. | 1.5.8. Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Модернизация дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2012-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: -оснащение современным оборудованием и модернизация устаревшего холодильного и технологического оборудования в дошкольных учреждениях Сосновоборского городского округа. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Программа находится на стадии разработки на 2012-2015 годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение населения доступным дошкольным образованием; | % |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса детей предшкольного возраста (уровень подготовки детей старшего дошкольного возраста к поступлению в школу) | % |  |  |  |  |
|  |  | - создание безопасной здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
| Развитие системы организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Сосновоборского городского округа. Оказание эффективной помощи семьям и детям, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, улучшение демографической ситуации в городе. | 1.5.9. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в МО Сосновоборский городской округ на 2008-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 9939,0 | 10964,1 | 11337,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8266,0 | 10014,1 | 9954,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 825,0 | 825,0 |  |
|  |  | другие источники |  | 1673,0 | 125,0 | 558,2 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение отдыха и оздоровления не менее 50% от общего количества несовершеннолетних 6,5 -17 лет, проживающих в СГО; | % | 50 | 50 | 57 |  |
|  |  | - обеспечение подростков и молодежи временной занятостью в летнее время; | чел. | 1900 | 1900 | 1911 |  |
|  |  | - организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок, театрально-концертная деятельность для детей города; | чел. | 3500 | 3500 | более 5000 |  |
|  |  | - организация деятельности дневных и круглосуточных оздоровительных лагерей. | ед. | 23 | 23 | 32 |  |
| Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития организации оздоровления, отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей, подростков, молодежи. Обеспечение условий для выполнения санитарно-эпидемиологических норм и правил, обеспечивающих детям укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни. Организация временной занятости детей и подростков на условиях софинансирования работодателей, администрации муниципального образования и управления занятости населения. | 1.5.10. Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в МО Сосновоборский городской округ на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: организация оздоровительных учреждений всех типов и видов с круглосуточным и дневным пребыванием детей; - организация дневных оздоровительных лагерей (21 ед.); - организация круглосуточных лагерей (3 ед.); - реставрационные экспедиции по приведению в порядок воинских захоронений; - городской чемпионат по футболу и баскетболу среди дворовых команд; -трудовые отряды старшеклассников при школах; -софинансирование организации оздоровительных коек; -летние трудовые отряды по благоустройству; -организация занятости по договорам с ГУ ЦЗН; -приобретение путевок детям-сиротам в оздоровительные лагеря. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Программа разработана на 2011-2015 годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение отдыха и оздоровления не менее 50% от общего количества несовершеннолетних 6,5-17 лет, проживающих в СГО; | % |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение подростков и молодежи временной занятостью в летнее время; | чел. |  |  |  |  |
|  |  | - организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок, театрально-концертная деятельность для детей города; | чел. |  |  |  |  |
|  |  | - организация деятельности дневных и круглосуточных оздоровительных лагерей. | ед. |  |  |  |  |
| Создание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений объектов социально – культурного назначения в соответствие с действующими нормативами и требованиями органов государственного надзора. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений. | 1.5.11. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения Сосновоборского городского округа на 2007-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 21341,0 | 23841,0 | 23841,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 21341,0 | 23841,0 | 23841,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - создание комфортных, безопасных условий организации образовательного процесса: | Достигнутый результат: реализация мероприятий программы обеспечила соблюдение безопасности, санитарно-гигиенических режимов, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, что создает условия для осуществления качественной организации учебно-воспитательного процесса; на 93 % выполнены работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации; на 78 % выполнены работы по замене линолеума и плитки ПХВ на керамическую плитку на путях эвакуации. капитальный ремонт кровли выполнен: МОУ СОШ на 40%, МДОУ – на 70%, МОУ ДОД – 60%; санитарно- технические работы: МОУ СОШ – 30%, МДОУ – 40 %, МОУ ДОД – 15 %; реконструкция пищеблоков: МОУ СОШ – 11%, МДОУ – 28%. |
| Создание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений объектов социально – культурного назначения в соответствие с действующими нормативами и требованиями органов государственного надзора. | 1.5.12. Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт учреждений образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: - капитальный ремонт зданий школ, реконструкция пищеблоков, капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - в дошкольных учреждениях планируется капитальный ремонт кровли, реконструкция прачечных, ремонт прогулочных площадок, малых форм, капитальный ремонт ограждений детских садов; - в учреждениях дополнительного образования планируется капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт электроснабжения, ремонт отопления и вентиляции, ремонт плоскостных спортивных площадок. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Программа разработана на 2011-2015 годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - создание комфортных, безопасных условий организации образовательного процесса, проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений. | ед. |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение развития образовательной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями к качеству образовательного процесса. |  |
| 1.6. Совершенствование системы социальной защиты населения Исполнители: Комитет социальной защиты населения, Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства (ОВБДХ) Комитета по управлению ЖКХ (п. 1.6.7), ГУ Сосновоборский ЦЗН (п.1.6.5.). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 10739,3 | 10596,6 | 10579,9 | Исполнение - 99,8 %, не исполнение на сумму 16,7 тыс. руб., в том числе: 16,5 тыс. руб. в связи с возвратом неиспользованных средств на компенсацию затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов 0,2 тыс. руб. – не поступление денежных средств из внебюджетных источников на 31.12.2010 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 9639,3 | 9186,6 | 9170,1 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | другие источники | тыс. руб. | 1100,0 | 1410,0 | 1409,8 |  |
|  | 1.6.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «ЗАЩИТА на 2009-2011 годы», в том числе: | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 9408,6 | 9265,9 | 9249,2 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 8308,6 | 7855,9 | 7839,4 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | - | - |  |
|  |  | другие источники | тыс. руб. | 1100,0 | 1410,0 | 1409,8 |  |
| Решение актуальных проблем жизнеобеспечения граждан старшего поколения; Создание условий для сохранения жизненной активности, реализация внутреннего потенциала граждан старшего поколения; Организация посильной занятости людей пожилого возраста; Развитие системы социального обслуживания пожилых людей и организация работы по предоставлению услуг пожилым людям согласно государственному стандарту на условиях реализации принципа индивидуального подхода через организацию и финансирование отделения сестринского ухода; | Мероприятия подпрограммы "Старшее поколение" | Ожидаемый результат: -увеличение доли пожилых людей, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества пожилых людей на 0,5% ежегодно | 1980 пожилых людей (в т.ч. ветеранов ВОВ) приняли участие в социально значимых мероприятиях. В 2010 году доля населения, охваченного социальным обслуживанием, от численности населения, нуждающегося в социальном обслуживании, составила 83,5% (при целевом плановом показателе 70,6%) |
| Решение актуальных проблем инвалидов; Создание условий для сохранения жизненной активности инвалидов, реализация внутреннего потенциала инвалидов; Организация посильной занятости людей, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности; Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры путем адаптации объектов социальной инфраструктуры; | Мероприятия подпрограммы "Социальная поддержка инвалидов" | Ожидаемый результат: - увеличение доли инвалидов, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества инвалидов на 0,5 % ежегодно | 1220 инвалидов приняли участие в социально значимых мероприятиях. В 2010 году доля населения, охваченного социальным обслуживанием, от численности населения, нуждающегося в социальном обслуживании, составила 83,5% (при целевом плановом показателе 70,6%) |
| Увеличение охвата детей и семей с детьми профилактическими мероприятиями, повышение эффективности мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних; Увеличение охвата детей-инвалидов мерами социальной реабилитации и повышение эффективности мероприятий по их социальной реабилитации и интеграции в общество; Предоставление социальной поддержки несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на нравственное и духовное воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их оздоровление и пропаганду устоев семьи, здорового образа жизни. | Мероприятия подпрограммы "Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Ожидаемый результат: - снижение доли безнадзорных детей от общего количества несовершеннолетних на 0,5 % ежегодно; - увеличение доли детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, от общего количества детей-инвалидов, имеющих рекомендации индивидуальной программы реабилитации, на 1 % ежегодно. | В 2009 году численность безнадзорных несовершеннолетних составляла 46 детей (0,42% от общего количества несовершеннолетних), уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 0,51% (в 2008 году – 66 человек). В 2010 году безнадзорных несовершеннолетних 9 (9/10101%), это 0,09% от общего количества несовершеннолетних. Доля детей инвалидов от общего количества детей на отчетный период составляет 1,16% (при областном показателе 1,24%) В 2009 году доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, от общего количества детей-инвалидов, имеющих рекомендации индивидуальной программы реабилитации составляла 60,7%, в 2010 году доля составляет 52,1%, что фактически меньше показателя 2009 года, однако, учитывая тенденцию уменьшения самого количества детей-инвалидов, в целом можно считать результат положительным. |
| Выявление и устранение условий и причин, способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних, социального сиротства. | 1.6.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе на 2009-2011 годы» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс.руб. | 1330,7 | 1330,7 | 1330,7 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс.руб. | 1330,7 | 1330,7 | 1330,7 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс.руб. | - |  |  |  |
|  |  | другие источники | тыс.руб. | - |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - уменьшение доли семей, находящихся в социально опасном положении от общего числа семей на 0,2 % ежегодно; - увеличение доли детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных первичным анкетированием от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, с целью выявления ранних стадий кризиса в семье до 60 % (ежегодно)*; - увеличение доли детей из неблагополучных семей, охваченных в летний период различными формами занятости, от общего числа детей из неблагополучных семей до 80 % (ежегодно)*. - увеличение доли несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, определенных в новую семью (различные формы семейного устройства) от общего количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей до 90 % (ежегодно). | Показатели, отмеченные * - не анализируются в связи с неполным финансирование программы в 2010 году. Уменьшение доли семей, находящихся в социально опасном положении от общего числа семей в трудной жизненной ситуации - на 0,37% с начала действия программы, не смотря на отсутствие финансирования в 2009 году. Увеличение доли несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, определенных в новую семью (различные формы семейного устройства) от общего количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей до 91,4%. |
|  | Пункты 1.6.2, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6. |  | Мероприятий на 2010 год не запланировано |
| Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности | 1.6.7. Устройство пандусов в жилых домах, в которых проживают инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при наличии технической возможности). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Мероприятий на 2010 год не запланировано |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Устройство пандусов | ед. |  |  |  |  |
|  | Устройство пандусов, поручней и пр. на объектах общественного назначения, в зданиях учреждений органов власти и управления, в специализированных учреждениях для инвалидов | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 200,0 | На устройство пандуса у входа в помещение, занимаемое Сосновоборской городской организацией ЛООО «Всероссийское общество инвалидов», расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, дом 51, направлено 200,0 тыс.руб.. (Мероприятия подпрограммы "Социальная поддержка инвалидов") |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Устройство пандусов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Развитие системы социального обслуживания. | 1.6.8. Мероприятия, не входящие в целевые программы, не требующие финансирования: |  | Июнь 2010 г. - организация горячей линии по противодействию жестокому обращению с детьми В период с 01.01 по 31.12.2010 г. зарегистрировано 3023 звонка на телефон доверия МАУ ЦСПП «Семья» |
|  | -совершенствование механизма предоставления платных социальных услуг сверх гарантированного перечня за счет расширения перечня платных услуг и увеличения охвата различных групп населения; | Увеличение доли населения, охваченного социальным обслуживанием. |  |
|  | - организация и проведение «Дней открытого письма», телефонов «Горячей линии», «Прямой связи»; | Расширение сети социальных учреждений. |  |
|  | - привлечение некоммерческих организаций для предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения; | Формирование устойчивого функционирования учреждений социального обслуживания. |  |
|  | - создание базы данных нуждающихся в различных видах социальных услуг. | Уменьшение количества жалоб и обращений граждан на верхние уровни власти по вопросам, решаемым на местном уровне. |  |
| 1.7. Развитие сферы культуры Исполнители: Отдел культуры | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 10343 | 8050 | 8045 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 9929 | 7836 | 7831 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 214 | 214 | 214 |  |
|  | другие источники | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 |  |
| Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ в сфере культуры и искусства. Создание условий для повышения качества и разнообразия социально-культурных, образовательных, культурно-досуговых услуг для различных возрастных и социальных групп населения. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры. Содействие развитию культурного потенциала городского округа и поддержка культурных инициатив. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Объединение ресурсов различных структур администрации для реализации общегородских культурных проектов. Совершенствование системы управления муниципальной сферы культуры, поэтапный перевод учреждений культуры в новые организационно-правовые формы (МАУК). Совершенствование системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров | 1.7.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2009 – 2011 годы» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6423 | 6423 | 6419 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 6209 | 6209 | 6205 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 214 | 214 | 214 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Ежегодное проведение традиционных общегородских мероприятий. | к-во | 14 | 13 | 13 |  |
|  |  | 1. Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах | к-во |  | 16 | 16 |  |
|  |  | 2. Сохранение числа участников клубных формирований | чел. |  | 2380 | 2728 |  |
|  |  | 3. Сохранение контингента учащихся школ искусств | чел. |  | 1040 | 1097 |  |
|  |  | 4. Сохранение числа читателей библиотек: СМБУ «ЦБС» СМУ «ДК» | чел. |  | 25000 3220 | 22904 3238 |  |
|  |  | 5. Обеспечение доступа граждан к музейным фондам, в том числе увеличение числа посетителей музеев на 500 человек в год. | чел. |  | 6500 | 7820 |  |
|  | 1.7.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение, использование и популяризация памятника садово-парковой архитектуры и искусства 70-х годов ХХ века – детского игрового комплекса «Андерсенград» на 2010 – 2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3320 | 1162 | 1161 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 3120 | 1162 | 1161 |  |
|  |  | другие источники | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: 1. Восстановление убранства и общее улучшение облика детского игрового комплекса «Андерсенград». | объект |  | 3 | 3 | Проведение реставрационных работ объектов детского игрового комплекса «Андерсенград». |
|  |  | 2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных 30-летию детского игрового комплекса «Андерсенград». | к-во |  | 7 | 7 |  |
|  | 1.7.5. Разработка эскизного проекта музея и дизайн - проекта Центрального выставочного зала под размещение СМУ «Городской музей Славы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 250 | 135 | 135 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 250 | 135 | 135 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Повышение качества и разнообразия социально-культурных услуг для различных возрастных и социальных групп населения. | Разработана концепция проекта музея и проведена презентация |
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. | 1.7.6. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения мемориала «Берег Мужественных». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 350 | 330 | 330 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 350 | 330 | 330 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Проектирование охранных зон объектов культурного наследия. | Разработан проект |
| 1.8. Развитие физической культуры и спорта Исполнители: Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5428,0 | 3967,8 | 3923,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 5428,0 | 3967,8 | 3923,0 |  |
| Организация проведения официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Укрепление материально-технической базы и расширение сети спортивных сооружений. Активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Совершенствование нормативно-правовой базы. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка ведущих спортсменов к первенствам Ленинградской области, СЗФО и России. | 1.8.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5428,0 | 3927,8 | 3883,0 | Результат за 2010 год: В течение 2010 года спортсмены города принимали активное участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях. Работа строится на основании календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Было проведено 220 спортивно-массовых мероприятий Количество работающих в сфере физической культуры и спорта составляет 151 человек. Численность занимающихся в специализированных спортивных сооружениях составляет 1942 человека.. - Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 11205 человек (100,8% к уровню прошлого года и 16,8% от общего количества жителей города). |
|  |  | местный бюджет |  | 5428,0 | 3927,8 | 3883,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - формирование здорового образа жизни населения; - создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта; - создание условий для развития массовой физической культуры и спорта по месту жительства с использованием тренеров-инструкторов и популярных у молодежи игровых и экстремальных видов спорта; |  |
|  |  | - увеличение количества реконструируемых и вводимых в строй спортивных объектов (в соответствии с адресной программой капитального строительства); | Закончен первый этап по строительству футбольного поля с искусственным покрытием. |
|  |  | - реконструкция, капитальный ремонт ежегодно до 8 спортивных и детских площадок по месту жительства. | Реконструкция и капитальный ремонт 12 спортивных и детских площадок по месту жительства. |
|  |  | - улучшить информационного и научно-методического обеспечения процессов физической культуры и спорта; | Информация о спорте передается для публикации в городских газетах, а также для трансляции по каналам городского радио и телевидения. Весомую роль в пропаганде физической культуры и спорта играет проведение ежегодного спортивного праздника «Лучшие спортсмены года». |
|  |  | - повышение результатов выступлений сборных команд и сильнейших спортсменов на областных соревнованиях; | В 2010 году нашим спортсменам было присвоено 2 звания мастера спорта России, 288 массовых разрядов, из них 5 кандидатов в мастера спорта России и 10 первых разрядов. |
| Внедрение новых методов в организации физкультуры и спорта на территории округа. | 1.8.2. Создание муниципального автономного учреждения «Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр». Постепенный переход на муниципальные задания через муниципальное автономное учреждение «Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр» при проведении спортивно-массовых мероприятий. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Совершенствование работы в развитии физкультуры и спорта на территории городского округа. | Создано МАУ «Сосновоборский молодежно – спортивный центр» |
| 1.9. Реализация молодежной политики Исполнители: Отдел по делам физической культуры, спорту и молодежной политике | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1983 | 1370 | 1349 |  |
|  | местный бюджет |  | 1315 | 1370 | 1349 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  | 668 |  |  |  |
| Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. Повышение профессионального уровня специалистов, работающих в сфере молодежной политики. Создание системы разносторонней поддержки деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику; Реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации | 1.9.1. Реализация действующей муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь города Сосновый Бор» на 2010 – 2012 годы», в т.ч.: - Молодежные трудовые отряды по выполнению социально – значимых для города работ; - Городской праздник, посвященный Всероссийскому Дню Молодежи «Молодежный Арбат»; - Городская акция «Почетные караулы в Дни воинской славы России»; - Городская ярмарка молодежных инициатив; - Организация студенческого строительного отряда. | Ожидаемый результат: - создание системы временных рабочих мест для несовершеннолетних и увеличение на 20 % рабочих мест на молодежном рынке труда ежегодно; - уменьшение на 10 % факторов риска возникновения асоциального поведения, зависимости от наркотиков и других психоактивных веществ; - формирование у молодежи активной гражданской позиции; - обеспечение занятости студенческой молодежи в каникулярное время и увеличение на 10 % рабочих мест ежегодно; - увеличение количества детских и молодежных общественных объединений; - повышение квалификации молодежных лидеров и специалистов, работающих с молодежью. | Результат за 2010 год: Всего в течение 2010 года трудоустроено 286 несовершеннолетних и 47 студентов, проведено 93 городских мероприятия для молодежи, в которых приняли участие 9011 человек, а зрителями стали более 10000 сосновоборцев и гостей города. Также, в течение 2010 года было организовано участие 277 молодых жителей города в 31 мероприятии областного уровня и 60 человек в 4 мероприятиях международного уровня. |
| Внедрение новых методов в организации физкультуры и спорта на территории округа. | 1.9.3. Постепенный переход на муниципальные задания по вопросам реализации молодежной политики через муниципальное автономное учреждение «Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр». | Ожидаемый результат: Совершенствование работы по вопросам реализации молодежной политики на территории городского округа. | Результат за 2010 год: МАУ «Сосновоборским молодежно – спортивным центром» организовано и проведено 3 массовых мероприятия. |
| 2. Улучшение демографической ситуации Исполнители: Отдел экономического развития совместно с комитетом социальной защиты населения, комитетом образования, отделом здравоохранения, отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике, жилищным отделом. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Ожидаемый результат в целом по разделу: |  |  |  |  | В 2010 году число родившихся уменьшилось на 11 чел. по сравнению с прошлым годом и составило 571 человек, а число умерших снизилось на 7 чел. и составило 718 человек. В результате естественная убыль населения увеличилась на 4 чел. и составила 147 человек. |
|  | Рождаемость | чел. | 580 | - | 571 |  |
|  | Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -200 | - | - 147 |  |
|  | Ожидаемая численность населения на конец года | чел. | 67600 | - | 67166 | Миграционный прирост за 2010 год сократился и составил 129 человек против 323 человек в прошлом году, число прибывших в город уменьшилось с 1052 чел. в 2009 году до 895 чел. в 2010 году, число выбывших возросло с 729 чел. до 766 чел. Основным направлением выбытия является г. Санкт-Петербург. |
| Обеспечение роста рождаемости населения. Обеспечение увеличения продолжительности жизни населения города. Снижение уровня смертности населения. | 2.2. Выполнение Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Сосновоборском городском округе на 2009-2011 годы, направленного на: | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 45218* | 66958,6* | 66732,9* |  |
|  |  |  | Результат за 2010 год: По всем мероприятиям Плана проводилась соответствующая работа, освоение выделенного финансирования составило 99,7 %, в том числе: |
|  | - повышение рождаемости, укрепление семьи, поддержка молодежи, материнства и детства; |  | На 550 детей получено единовременное пособие на рождение; 127 семьям с детьми оказана материальная помощь, 336 семьям с детьми оказана продуктовая помощь; 28 – помощь на приобретение медикаментов; 450 семей с детьми приняли участие в социально-значимых мероприятиях. В рамках оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выдана 181 путевка в лагеря Сосновоборского городского округа и 73 путевки для детей и подростков в загородные лагеря. Всего различными формами летнего отдыха и занятости за 12 месяцев 2010 года в городском округе было охвачено 254 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Улучшили жилищные условия 3 молодые семьи, 14 семей работников муниципальной бюджетной сферы, 21 семья инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны. 2 группы (МДОУ № 8, № 5) перепрофилированы в коррекционные. В МДОУ № 2, № 6 организованы по одной группе кратковременного пребывания численностью по 10 человек. |
|  | - улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности; |  | Прошли обучение в школах здоровья – 4 000 чел. Больным с травматическими повреждениями, отравлениями и другими влияниями внешних факторов в медсанчасти оказывается круглосуточная медицинская помощь. В 97,2 % случаях обеспечено прибытие бригады СМП на ДТП в пределах 20 мин. (выезд вне зоны действия). В детскую поликлинику обратились 1223 ребенка с травматическими повреждениями. Всем обратившимся оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. С 20-ю сотрудниками МВД проведено 2 цикла (30 учебных часов) обучения приемам оказания неотложной доврачебной медицинской помощи. Текущий (оперативный) мониторинг смертности населения Сосновоборского городского округа проводится систематически. |
|  | - укрепление здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни; |  | В рамках реализации ДМЦП «Каникулы – 2010» различными формами отдыха и занятости охвачено 3798 чел., что составляет 61,6 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Сосновоборского городского округа. В июне- ноябре 2010 года в 32 оздоровительных лагерях дневного пребывания отдыхали 1355 детей. Проведены общегородские мероприятия для детей и подростков: чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд; фестиваль современной музыки и экстремальных видов спорта; поисковые и реставрационные экспедиции по местам боевой славы и др. |
|  | - обеспечение активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов. |  | 1980 пожилых людей (в т.ч. ветеранов ВОВ) и 1220 инвалидов приняли участие в социально значимых мероприятиях. |
| Обеспечение комплексного решения городских социально-экономических проблем в целях снижения оттока городского населения. Привлечение в город молодых специалистов и молодых семей, оказание им поддержки. | 2.3. Выполнение Плана действий по обеспечению предприятий и организаций Сосновоборского городского округа квалифицированными кадрами на 2010 год, утвержденного постановлением Администрации от 12.04.2010 № 684. | Объем финансирования, всего | тыс. руб. | 38929* | 64976,9* | 48809,6* |  |
|  |  |  | Результат за 2010 год: В 2010 году для реализации государственного образовательного заказа Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в ВУЗах привлечено 74 учащихся школ (планировалось 50). Поступили в высшие учебные заведения 24 человека. Комитетом образования выдано 24 целевых направления для поступления в педагогические ВУЗы. Поступило на обучение 13 человек. ФГУЗ «ЦМСЧ-38» заключено пять 3-сторонних договоров на прохождение производственной практики и трудоустройство после полного курса обучения. В рамках реализации трех ДМЦП обеспечены жильем 39 семей молодых специалистов. Выплачены 17 разовых пособий молодым специалистам муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения. Проводится плановая профориентационная работа с учащимися школ.. Проведена в октябре городская ярмарка учебных мест и профессий «Абитуриент2011», количество участников - более 410 человек. |
| * - План является совокупностью мероприятий, финансируемых в рамках различных ДМЦП Сосновоборского городского округа. |
| 3. Развитие экономического потенциала |
| 3.1. Развитие производственного и научного комплекса, привлечение инвестиций Исполнители: Отдел экономического развития, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования (п.3.1.2, 3.1.4, 3.1.5), Отдел капитального строительства КУЖКХ (п.3.1.3), Комитет по управлению муниципальным имуществом (п.3.1.4), юридический отдел (п.3.1.3, 3.1.6). | Объем финансирования, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Организация эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с федеральными и областными структурами. | 3.1.1. Информационное взаимодействие при реализации Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 годы) на территории Сосновоборского городского округа. | Объем финансирования, всего (ориентировочно, корректируется ГК «Росатом») | млн. руб. | 36176 | 21924 | 21924 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - модернизация и продление срока эксплуатации действующей Ленинградской АЭС; - строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2; - обеспечение заказами городских предприятий строительного комплекса на длительный срок. | Программа госкорпорации «Росатом» реализуется, городские предприятий участвуют в ее выполнении. |
| Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Повышение инвестиционной привлекательности округа за счет создания благоприятного инвестиционного климата на территории округа. Создание свободных зон, готовых для инвестиций. Целенаправленная деятельность по развитию территорий в соответствии с долгосрочной целевой программой развития транспортной и инженерной инфраструктуры. | 3.1.2. Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Сосновоборского городского округа». | Объем финансирования, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: создание благоприятных условий для открытия новых производственных предприятий. |  |
| Организация эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с федеральными и областными структурами. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Создание положительного имиджа округа как города, предоставляющего благоприятные условия функционирования предприятий и комфортные условия жизни для работников предприятий и членов их семей. | 3.1.3. Заключение и реализация Соглашения между Правительством Ленинградской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Сосновоборского городского округа. (ОКС - подготовка предложений по перечню объектов, юридический отдел администрации СГО - заключение соглашения). | Объем финансирования, всего | млн. руб. | - | - | - |  |
|  |  | Ожидаемый результат: обеспечение учета интересов и потребностей жителей города при реализации масштабных инвестиционных проектов в атомной энергетике на территории округа. | Перечень объектов представлен для согласования ЛАЭС-2. Исх. № 01-14-771/09-0 от 06.10.2009 г. Администрация собственными силами выполнила расчет новой схемы теплоснабжения города и выбрала трассу теплосети. Все материалы были переданы проектировщикам. Также распоряжением главы администрации была организована рабочая группа, в которую вошли представители ЛАЭС-1, ЛАЭС-2, СПбАЭП, ВНИПИЭТ. В результате планомерной работы рабочей группы удалось установить конструктивный диалог с дирекцией строящейся и действующей ЛАЭС. Предстоит решить очень непростую задачу добиться целевого финансирования строительства теплотрассы и реконструкции БРТ. |
|  | 3.1.6. Разработка в 2010 году положения о предоставлении земельных участков и регламент рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков на цели, не связанные со строительством. (Исполнитель – юридический отдел). | Ожидаемый результат: Создание благоприятных условий для инвесторов. |  |  |  |  | Положение подготовлено и утверждено решением совета депутатов № 147 от 22.12.2010 «Об утверждении положения о процедуре и критериях предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории МО СГО» |
| 3.2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Исполнители: Отдел экономического развития, Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5239,4 | 6020,6 | 5867,9 | Неосвоение средств в сумме 152,7 тыс. руб. объясняется незавершением отделочных работ фасадной части центрального входа Сосновоборского бизнес-инкубатора. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2001,8 | 2001,6 | 1848,9 |  |
|  | Областной бюджет | тыс. руб. | 3000 | 3933,2 | 3933,2 |  |
|  | Прочие | тыс. руб. | 237,6 | 85,8 | 85,8 |  |
| Совершенствование и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Обеспечение в соответствии с действующим законодательством поддержки предпринимательской деятельности. Нормативно-правовое обеспечение деятельности и развития предпринимательских структур. | 3.2.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа на 2009-2011 годы”, в том числе: | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5239,4 | 6020,6 | 5867,9 |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 2001,8 | 2001,6 | 1848,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | тыс. руб. | 3000 | 3933,2 | 3933,2 |  |
|  |  | Прочие | тыс. руб. | 237,6 | 85,8 | 85,8 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  |  |
|  | - создание офисного бизнес – инкубатора; | Расширение видов поддержки малого бизнеса, организация новых рабочих мест. | раб. мест | 20 | 22 | 22 | Первый Сосновоборский бизнес-инкубатор открылся в апреле 2010 года, в нем размещено 9 субъектов, которые предоставляют следующие виды услуг: организация праздничных мероприятий, организация грузоперевозок, школа телевидения и театра, ателье, туристическая фирма, строительные услуги, курьерские услуги, консультации психолога, услуги по ведению бух. учета. Объем оказанных услуг от деятельности СМП, расположенных в бизнес-инкубаторе составил – 9,6 млн. руб., этими субъектами перечислено налогов в сумме 1320 тыс. руб. |
|  | - разработка проекта производственного бизнес - инкубатора, |  |  |  |  |  | Сосновоборский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства совместно с ОЭР провели работу по разработке концепции Сосновоборского производственного бизнес-инкубатора. |
|  | - реализация пилотного проекта “Школа молодого предпринимателя” | Обучение началам предпринимательства. | чел. | 20 | 29 | 29 | МАУ “ЦИТ” введен в инфраструктуру поддержки предпринимательства по оказанию образовательных услуг молодежи. В рамках реализации пилотного проекта обучено 2 группы школьников старших классов (25 человек) и 1 группа молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. (4 человека). Объем финансирования из местного бюджета в 2010 году составил 81,7 тыс. руб. |
| 3.3. Развитие потребительского рынка Исполнители: Отдел экономического развития, Отдел капитального строительства (п.3.3.1), Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства КУЖКХ (п. 3.3.2), Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования (п.3.3.4) | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1935,0 | 134,0 | 134,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1900,0 | 99,0 | 99,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
|  | Ожидаемый результат по разделу в целом: |  |  |  |  |  |
|  | обеспеченность на 1000 жителей торговой площадью предприятий розничной торговли | кв. м. | 577,0 | 577,0 | 587,3 |  |
|  | обеспеченность на 1000 жителей посадочными местами предприятий общественного питания (общедоступная сеть) | мест | 33,0 | 33,0 | 33,6 |  |
|  | обеспеченность на 1000 жителей рабочими местами предприятий бытового обслуживания | мест | 8,8 | 8,8 | 8,4 |  |
| Создание благоприятных условий для доступа на розничные рынки областных производителей продукции. Расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. | 3.3.1. Реализация Плана мероприятий по реконструкции здания магазина «Эвридика», расположенного по адресу г. Сосновый Бор, Пр. Героев, 74, под размещение городского рынка, утвержденного постановлением Администрации от 21.01.2010 № 43. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 500 | 99 | 99 | Проведено обследование здания универсама «Эвридика» |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 500 | 99 | 99 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Организация нового городского универсального крытого рынка. |  |  |  |  |  |
| Выделение муниципалитетом мест для организации проведения ярмарок по продаже товаров, организуемых вне пределов розничных рынков. Создание благоприятных условий для доступа на розничные рынки областных производителей продукции. Расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. | 3.3.2. Организация «Ярмарки выходного дня». Обустройство площадки в районе торговой зоны «Ленинград». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Организованы 4 ярмарки, в том числе 2 - при взаимодействии с коммерческими структурами. Разработан конкурсный механизм проведения открытого конкурса на право выполнения функций организатора сезонной уличной торговли сельскохозяйственной продукцией и ярмарок Для определенной категории граждан (пенсионеры, инвалиды 1, 2 групп, многодетные граждане, граждане, имеющие детей-инвалидов) постановлением от 27.04.2010 № 823 выделены места в 4-х торговых зонах города для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках. В торговых зонах «Москва» и «Эвридика» торговые места оформлены тротуарной плиткой (198 кв.м.). С июня по ноябрь в городе была развернута сезонная сеть нестационарных объектов – палатки по продаже свежих овощей и фруктов (выделено 11 земельных участков). |
|  |  | местный бюджет |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Организация новых сезонных торговых мест | колич. торг. мест | 30 | 11 | 11 |  |
| Совершенствование деятельности в области защиты прав потребителей. | 3.3.3. Участие в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 33,2 | Объем фактически выполненных работ оказался меньше планового (договорного) задания |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | 35,0 | 35,0 | 33,2 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: ежегодное оказание бесплатных услуг населению: |  |  |  |  |  |
|  |  | проведение консультаций | к-во | 150 | 150 | 140 | Оказано консультаций по фактическому числу обратившихся потребителей |
|  |  | оформление претензий | к-во | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | оформление исковых заявлений | к-во | 10 | 20 | 10 |  |
| Формирование оптимального размещения торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех районах города. Строительство новых и реконструкция действующих объектов потребительского рынка, в том числе с учетом доступности их для потребителей с ограниченными физическими возможностями. | 3.3.4. Разработка Схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. | Ожидаемый результат: Упорядочение размещения нестационарных объектов торговли в соответствии с законодательством | Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Утверждена схема размещения нестационарных объектов на территории округа постановлением от 31.05.2010 № 1068, с изменениями от 09.09.2010 № 1855. |
|  | 3.3.5. Формирование, ведение и актуализация реестра объектов потребительского рынка. |  | Проведена работа по сбору информации по субъектам и объектам потребительского рынка. |
|  | 3.3.6. Разработка схемы резервных мест размещения нестационарных торговых объектов, предназначенных для предоставления заявителям. |  | Проект постановления об утверждении Схемы с учетом резервных земельных участков для размещения на них нестационарных объектов находится в работе. |
| 3.4. Управление муниципальным имуществом Исполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 9 568 | 8 610,1 | 8 343,1 |  |
|  | местный бюджет |  | 9 568 | 8 610,1 | 8 343,1 |  |
| Совершенствование существующих механизмов управления и внедрение новых форм использования муниципального имущества. | 3.4.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт муниципального нежилого фонда на 2010 - 2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5 463 | 5 563,1 | 5 472,4 | Экономия по результатам проведенного аукциона составила 839 160,0 рублей. Отремонтировано 15 объектов муниципального нежилого фонда, по 3 объектам проведено обследование |
|  |  | местный бюджет |  | 5 463 | 5 563,1 | 5 472,4 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - нормальное функционирование объектов в течение всего периода их эксплуатации в соответствии с целевым назначением; - продление срока службы объектов нежилого фонда; - повышение коммерческой привлекательности объектов и повышение рыночной стоимости годовой арендной платы |  |
| Создание в муниципальном образовании информационной системы управления имущественно-хозяйственным комплексом; Создание единой системы учета объектов недвижимости. | 3.4.4. Приобретение программного обеспечения по ведению реестра объектов недвижимости и по учету договоров аренды с адаптацией рабочих мест и обучением специалистов в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Информационная система Сосновоборского городского округа на 2007-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 690 | 2 190,0 | 2 185,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2 690 | 2 190,0 | 2 185,3 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - формирование и ведение единого электронного реестра договоров аренды и расчетов по арендной плате; - формирование базы данных по выкупленным земельным участкам и передача сведений о приобретателях земельных участков в налоговую инспекцию, что приведет к росту количества субъектов, обязанных к уплате земельного налога и, как следствие, увеличению поступлении в бюджет; - уменьшение суммы недоимки по арендной плате за земельные участки и помещения. | Приобретено лицензионное право на программное обеспечение и базы данных автоматизированной информационной системы управления муниципальным имуществом, а также сервер и вычислительная техника для АИС УИ СГО на 9 рабочих мест. |
| Введение рыночного механизма формирования арендной платы за использование муниципального имущества. | 3.4.5. Проведение оценки рыночной стоимости права аренды объектов муниципального имущества. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 857 | 857 | 685,4 | Экономия по результатам проведенных запросов котировок составила – 492 600,00 руб. Проведена оценка 84 объектов муниципального имущества |
|  |  | местный бюджет |  | 857 | 857 | 685,4 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - увеличение поступлений в бюджет доходов от продажи права аренды объектов муниципального имущества и земельных участков; - увеличение поступлений в бюджет арендной платы. |  |
| Проведение финансового учета и тарификации отношений аренды и оперативного управления, а также аренды земельных участков и права безвозмездного пользования. | 3.4.6. Организация системы бухгалтерского учета начислений и поступлений арендных платежей по договорам аренды. | Ожидаемый результат: - уменьшение суммы недоимки по арендной плате за земельные участки; | тыс. руб. | на 3 000 | на 3 000 | на 5 500 | На начало 2010 г. недоимка составила 21,4 млн. руб., на конец 2010 г. - 15,9 млн. руб. |
|  |  | - уменьшение суммы недоимки по арендной плате за помещения. | тыс. руб. | на 1 700 | на 1 700 | на 3 900 | На начало 2010 г. недоимка составила 37,3 млн. руб., на конец 2010 г. - 33,4 млн. руб. |
| 3.5. Рост бюджетного потенциала Исполнители: п. 3.5.1 Комитет финансов; п.3.5.2-3.5.4 – Комитет по управлению муниципальным имуществом. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4341,32 | 4341,32 | 4325,67 |  |
|  | местный бюджет |  | 3254,32 | 3254,32 | 3238,67 |  |
| Создание условий для повышения налогового потенциала Сосновоборского городского округа. Совершенствование среднесрочного финансового планирования | 3.5.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципальных финансов Сосновоборского городского округа на 2009-2012 год» (Программа утверждена постановлением администрации от 09.10.2009 № 1679). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4341,32 | 4341,32 | 4325,67 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3254,32 | 3254,32 | 3238,67 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - оптимизация поступления задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет; | Результат за 2010 год: За 2010 год проведено 10 заседаний комиссии по ведению работы с организациями по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам. Всего было вызвано 58 представителей предприятий и 33 индивидуальных предпринимателя. За период работы комиссии по вышеуказанным предприятиям задолженность: - по арендной плате за помещения снизилась с 19 720 018,27 руб. до 15 578 454,59 руб. или на 21,0 %; - по арендной плате за земельные участки снизилась с 3 539 991,72 руб. до 3 127 669,55 руб. или на 11,6 %. За 2010 год в комитет финансов поступило 8 заявлений о предоставлении рассрочки по внесению арендных платежей. В положительную сторону было принято решение по трем заявлениям, по двум было отказано в предоставлении рассрочки, 3 заявления находятся в работе в связи с тем, что руководители организаций не предоставили все необходимые документы, на основании которых можно было сделать заключение. |
|  |  | - планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципальных заданий; | В 2010 году в рамках выполнения муниципальных заданий финансирование получили 2 учреждения сферы социальной защиты населения, 2 учреждения сферы образования, 1 учреждение сферы управления муниципальным имуществом, 1 учреждение сферы молодежной политики и спорта. |
|  |  | - доля расходов органов местного самоуправления, формируемых в рамках муниципальных целевых программ, должна составлять не менее 40 % расходов местного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий); | В 2010 году доля расходов в рамках ДМЦП за счет местного бюджета составила 20,4% (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов). |
|  |  | - переход от сметного финансирования муниципальных бюджетных учреждений к финансированию результатов работы данных учреждений – объема и качества оказываемых услуг (выполненных работ). | Планируется осуществлять с 2012 года (постановление администрации от 17.11.2010 № 2353 « О реализации в переходном периоде требований отдельных положений ФЗ от 08.05.2010 № 83-фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»). |
| Увеличение неналоговых доходов за счет повышения эффективности использования муниципального имущества. | 3.5.2. Активизация работы по сбору арендной платы и погашению задолженности за использование земель. 3.5.3. Проведение претензионной работы, систематическое формирование материалов для подачи исков в суд по взысканию арендной платы с должников. 3.5.4. Заблаговременное уведомление арендаторов об увеличении ставок арендной платы на предстоящий год. | Ожидаемый результат: увеличение поступлений в бюджет арендной платы за земельные участки | тыс. руб. | 165 438 | 65 438 | 55 338,8 | Запланированные в 2010 году аукционы не состоялись из-за отсутствия претендентов. Кроме того, в сентябре и ноябре 2010 года из местного бюджета был возвращен платеж в размере 8 914 522,15 ОАО «Концерн «Росэнергоатом» как излишне перечисленный ими (договор аренды был расторгнут в связи с регистрацией земельного участка в собственность Российской Федерации). Направлено 70 претензий по погашению задолженности на сумму 11,3 млн.руб, из них удовлетворено -43 претензии на сумму 7,6 млн.руб. За месяц до окончания срока действия договора арендаторам рассылаются соответствующие уведомления. |
| 4. Градостроительство и землепользование Исполнители: Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4029 | 4029 | 2044 |  |
|  | местный бюджет |  | 4029 | 4029 | 2044 |  |
| Обеспечение разработки, согласования, утверждения и реализации Генерального плана городского округа. | 4.1. Утверждение Генерального плана. Разработка Плана реализации генерального плана и его выполнение. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 250 | 250 | 230 | Муниципальный контракт от 27.09.2010г. № 077/10 на выполнение работ по внесению изменений в проект Генерального плана Сосновоборского городского округа Ленинградской области (работа выполнена, контракт закрыт). Генеральный план направлен на согласование в Правительство Лен. области |
|  |  | местный бюджет |  | 250 | 250 | 230 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. |  |
|  | 4.2. Комплекс мероприятий по формированию земельных участков и выполнению градостроительных планов земельных участков. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 809 | 809 | 483 | В связи с замечаниями юр. отдела не прошли согласование муниципальные контракты по разработке градостроительных планов земельных участков и по разработке межевых планов под объектами недвижимости и в связи с отказом в проведении открытого конкурса по причине технической ошибки при подготовке конкурсной документации. |
|  |  | местный бюджет |  | 809 | 809 | 483 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - постановка на кадастровый учет границ земельных участков. |  |
| Обеспечение разработки, согласования и утверждения документации по планировке отдельных территорий (проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков). | 4.4. Разработка планировочной документации. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2520 | 2520 | 1261 | Неисполнение сроков муниципального контракта № 042/09 от 03.08.2009 г. по разработке проекта планировки и проекта межевания Восточной части города (оплачено 659 тыс. руб., полная оплата (оставшиеся 776,0 тыс. руб.) будет произведена после окончательного исполнения работ по контракту). Не состоялся аукцион на разработке проекта планировки территории между р. Коваши и Копорским шоссе ввиду того, что не заявился ни один исполнитель (сумма 250 тыс. руб.); |
|  |  | местный бюджет |  | 2520 | 2520 | 1261 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Сформированный для постановки на государственный кадастровый учет комплект документов на земельные участки, всего, в том числе: | кол-во проектов | 6 | 6 | 3 |  |
|  |  | - квартал малоэтажной застройки в районе гаражного кооператива «Искра»; - восточный район города; - территория между р. Коваши и Копорским шоссе. | кол-во проектов | 3 | 3 | 2 | - проект планировки и межевания квартала малоэтажной застройки в районе гаражного кооператива «Искра» утвержден постановлением от 30.09.2010 № 1942; - проект планировки восточного района города не утвержден постановлением (утверждение в 2011 г.); - по проекту территории между р. Коваши и Копорским шоссе аукцион не состоялся ввиду отсутствия исполнителей. |
|  | 4.5. Корректировка и утверждение проектов межевания застроенной территории. | Ожидаемый результат: Откорректированные и утвержденные проекты межевания | кол-во проектов | 3 | 3 | 1 | Состоялись публичные слушания по проекту межевания 1 мкр. Утверждение проекта главой администрации СГО отложено до определения критериев для межевания территории. |
| Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков. | 4.6. Исполнение постановления Администрации округа от 14.04.2010 №713 «Об утверждении административного регламента осуществления Администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области муниципального земельного контроля за использованием земель Сосновоборского городского округа и о назначении персонального состава муниципальных земельных инспекторов». | Ожидаемый результат: Проведение проверок соблюдения земельного законодательства | кол-во проверок | 8 | 8 | 0 | Административный регламент осуществления администрацией муниципального земельного контроля за использованием земель Сосновоборского городского округа утвержден постановлением администрации от 14.04.2010 № 713 (с изменением от 07.09.2010 № 1821). Так как не было согласования с Прокуратурой плана проверок, администрацией в 2010 году не проводились проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части осуществления муниципального земельного контроля. 7 плановых проверок переносятся на 2011 год в соответствии с согласованным Прокуратурой планом проверок. |
| Регулирование архитектурного облика объектов строительства, рекламы и благоустройства территории городского округа. | 4.7. Реализация Правил благоустройства в Сосновоборском городском округе. Разработка положения о рекламе. | Ожидаемый результат: - сохранение и улучшение архитектурного облика города. | Положение о порядке установки рекламных конструкций на территории округа и административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Сосновоборского городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» разработаны и проходят процедуру согласования. |
| Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). | 4.8. Исполнение постановления Администрации округа от 21/05/2010 № 1006 «Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности…». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 450 | 450 | 71 | Произведена закупка программного продукта и обучение специалистов, работа продолжится в 2011г. |
|  |  | местный бюджет |  | 450 | 450 | 71 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение достоверными сведениями об объектах капитального строительства и градостроительных документах. |  |
| 5. Повышение экологической и общественной безопасности |
| 5.1. Повышение экологической безопасности Исполнители: Отдел природопользования и экологической безопасности (ОПиЭБ), по п. 5.1.6 – ОПиЭБ, КУЖКХ, отдел здравоохранения. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 84020,4 | 93520,1 | 65793,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 16823,7 | 16115,7 | 13652,0 |  |
|  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 23 661,6 | 61161,7 | 51311,0 |  |
|  | другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | СМУП «Водоканал» |  | 25 577,0 | 5169,1 | 230,0 |  |
|  | МОС Финляндии |  | 16 758,0 | 9873,6 |  |  |
|  | СМУП «Спецавтотранс» |  | 1200,0 | 1200 | 600 |  |
| Снижение нагрузки на окружающую среду при осуществлении деятельности промышленных производств. Компенсаторные меры при промышленном и жилищном строительстве, направленные на улучшение качества проживания на территории Сосновоборского городского округа. Развитие природоохранной деятельности. | 5.1.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования энергии и удаления биогенов в процессе отведения и очистки сточных вод в г. Сосновый Бор на 2006-2011 г.г.», в том числе: - Модернизация оборудования СМУП «Водоканал» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 74630,3 | 84838,1 | 58002,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8633,7 | 8633,7 | 6461,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 23661,7 | 61161,7 | 51311,0 |  |
|  |  | другие источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | СМУП «Водоканал» |  | 25577,0 | 5169,1 | 230,0 |  |
|  |  | МОС Финляндии |  | 16758,0 | 9873,6 |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - повышение степени удаления биогенов (азота, фосфора) при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод; - снижение энергопотребления при перекачке стоков канализационными насосными станциями, перекачки циркулирующего активного ила, подачи воздуха в аэротенки; - повышение надежности работы канализационных насосных станций; - снижение затрат на очистку стоков за счет уменьшения потребления электроэнергии, снижения численности эксплуатационного персонала снижение затрат на техническое обслуживание. | Разработана рабочая документация и внедрена АСУТП. Разработан рабочий проект и проводится работа по реконструкции зд. 105. Приобретены 2 единицы автотранспорта для перевозки обезвоженного осадка. Проведена реконструкция КНС-1,3,23 и воздуходувной станции. |
|  | 5.1.2. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация городской свалки на 2010-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5200 | 5200 | 4571,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4000 | 4000 | 3971,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  |  | другие источники |  | 1200 | 1200 | 600 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - создание условий для обезвреживания и размещения твердых бытовых отходов в установленном законодательством порядке на перспективу; - расширение возможностей объекта захоронения всех видов твердых бытовых отходов, в том числе при утилизации и обезвреживания биологических и медицинских отходов; - возможность утилизации строительных отходов III-IV классов опасности; - снижение уровня загрязнения подземных и поверхностных вод (Безымянный ручей, река Коваши) и атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне свалки (с перспективой уменьшения СЗЗ, на территории которой расположено садоводство «Березовая роща»); - увеличение поступлений в местный бюджет в связи с увеличением числа предприятий и организаций, которые заключат договоры на размещение отходов на городской свалке при наличии у СМУП «Спецавтотранс» лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию отходов III-IV классов опасности и расширением перечня принимаемых на утилизацию отходов. | Приобретена установка для термической утилизации медицинских расходных материалов и биологических отходов. Оборудована производственная площадка и выполнен монтаж установки для термической утилизации медицинских расходных материалов и биологических отходов. Проведены пуско-наладочные работы. Обучено 4 специалиста. Подготовлены материалы для получения лицензии. Выполнены проектно-изыскательские работы на земельном участке 15.2 га для расширения объекта: - обследование территории на наличие ВОП; - микробиологические и паразитологические лабораторные исследования; -создание инженерно-топографического плана земельного участка; - радиационный контроль и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы; - санитарно-химические лабораторные исследования; - землеустроительные работы. |
| Создание условий для сохранения и улучшения качества окружающей природной среды. | 5.1.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в лесах Сосновоборского городского округа на 2010-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4000,0 | 3292,0 | 3030,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4000,0 | 3292,0 | 3030,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  |  | другие источники |  | - |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: 1. Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, и как следствие снижение негативного воздействия на здоровье населения; 2. Уменьшение пожарной опасности в лесах Сосновоборского городского округа, снижение затрат на тушение лесных пожаров; 3. В результате реализации долгосрочной целевой программы будет: - построено около 1,5 км противопожарных дорог; - созданы 1 противопожарный водоем и две водозаборные площадки; - выполнено обустройство 94 км минерализованных полос. | Разработан проект освоения лесов. Произведены разбивка на местности по минерализованным полосам (в лесных кварталах: 2, 3, 6, 7, 15, 21, 22, 28). В 2010 году выполнены следующие работы: - мониторинг наземной зоны охраны (в том числе в пожароопасный период была организована система видеонаблюдения за лесными кварталами); - устройство минерализованных полос (в лесных кварталах: 1, 6, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 28, 31, 32, 37, 38, 39, 40); - уход за минерализованными полосами (24,7 км); - уход за противопожарными барьерами (2,97 км); - ремонт дорог противопожарного назначения (1 км); - вырубка погибших и поврежденных насаждений (санитарные рубки на площади 2,35 га); - очистка лесов от захламления (на площади 80 га); - расчистка и разрубка квартальных просек; - установка квартальных столбов (71 шт.); - установка аншлагов (15 шт.). |
| Рациональное использование водных ресурсов. | 5.1.4. Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Создание рекреационной зоны на территории Сосновоборского городского округа в районе озера Калищенское на основе выполнения работ по очистке и углублению дна озера Калищенское на 2010-2014 г.г.». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - оздоровление и приостановление деградации озера Калищенское; - создание условий для дальнейшего проектирования и строительства объектов рекреационного назначения; - повышение стоимости аренды земельных участков в рекреационной зоне. | Решение о разработке ДМЦП будет принято по результатам государственной экспертизы проекта углубления и очистки дна озера Калищенское. |
|  | 5.1.5. Проведение государственной экспертизы проекта углубления и очистки дна озера Калищенское. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  |  | другие источники |  | - |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Возможность реализации ДМЦП «Создание рекреационной зоны на территории Сосновоборского городского округа в районе озера Калищенское на основе выполнения работ по очистке и углублению дна озера Калищенское на 2010 - 2014 г.г.». | Выполнена государственная экспертиза проекта углубления и очистки дна озера Калищенское. |
| Создание условий для сохранения и улучшения качества окружающей природной среды. | 5.1.6. Осуществление информационной политики по борьбе с борщевиком на территории Сосновоборского городского округа. | Ожидаемый результат: Исключение заболеваний вследствие контакта с ядовитым растением. | Проведены радио и телепередачи, организована «горячая» телефонная линия для информирования городской администрации жителями о местах произрастания борщевика с целью его уничтожения. |
| Обеспечение жителей Сосновоборского городского округа питьевой водой надлежащего качества и в достаточном объеме с использованием природного ресурса - подземных вод. | 5.1.7. Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземного водоисточника в Волосовском районе (около д. Карстолово). | Ожидаемый результат: Снижение заболеваемости критических групп населения вследствие улучшения качества воды, повышение надежности транспортировки воды в город, возможность обеспечения водой дополнительных территорий северного и восточного направлений. Обеспечение водой надлежащего качества жилой зоны в случае ЧС. | За счет средств федерального бюджета осуществляется проектирование системы водоснабжения населения г. Сосновый Бор и ЛАЭС-2 из подземного водоисточника в д. Карстолово Волосовского района (в том числе и на случай ЧС). |
| Организация системы ливневых стоков с очисткой. | 5.1.8. Разработка концепции организации очистки ливневых стоков на территории жилой застройки. | Ожидаемый результат: Улучшение качества водных объектов в пределах территории Сосновоборского городского округа, в Финском заливе. | Разработка концепции организации очистки ливневых стоков на территории жилой застройки будет осуществляться отделом капитального строительства (ОКС) КУЖКХ в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы по реконструкции системы дренажно-ливневой канализации на территории округа. В настоящее время подготовлено задание на разработку программы производственно-экологического контроля дренажно-ливневых стоков с территории г. Сосновый Бор. |
| 5.2. Обеспечение правопорядка и безопасности Исполнители: Отдел гражданской защиты администрации П.5.2.6 - Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства КУЖКХ | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3922 | 3400 | 2003 |  |
|  | местный бюджет |  | 3922 | 3400 | 2003 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение уровня преступности и правонарушений. 2. Повышение уровня раскрываемости преступлений. 3. Создание условий и проведение работ в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий. | 5.2.1. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2009-2011 годы». Разработка долгосрочной муниципальной целевой программы «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2012-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2160 | 2160 | 1963 | При проведении конкурсов цена проводимых работ была снижена до указанной в отчете суммы. |
|  |  | местный бюджет |  | 2160 | 2160 | 1963 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: 1. Снизить темпы роста и долю тяжких и особо тяжких преступлений в городе на 6-8 %; 2. Сократить количество преступлений и правонарушений на улицах и в общественных местах города на 8-10 %; 3. Более эффективно применять предупредительные меры по предотвращению преступлений совершенными группами несовершеннолетних (снизить групповую преступность несовершеннолетних на 4-6 %); 4. Снизить количество ДТП: - с тяжелыми последствиями на 4-6 %; - с участием детей на 8-9 %; 5. Полностью контролировать обстановку на территориях школ, детских садов, мест проведения массовых мероприятий; 6. Сохранить антитеррористическую защищенность населения и территории муниципального образования на прежнем уровне. | Проведен монтаж и наладка системы видеонаблюдения в ДИК «Андерсенград» Произведено: обслуживание системы видеонаблюдения, оплата ООО «Инфоцентр» за трафик каналов видеосвязи, закупка ЗИП. Результат реализации программы будет определен после планируемого ввода в действие в 2011 году аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
|  | 5.2.2. Реализация региональной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ленинградской области на 2010-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - |  | Финансирование данной программы для МО Сосновоборский городской округ начнется с 2011 года |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Создание городской системы видеонаблюдения. |
|  | 5.2.3. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007 - 2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 1200 | 0 | ДМЦП «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы» на 2010 год было запланировано 700 тыс. рублей на строительство пожарного водоема в д. Ст. Калише. В связи с увеличением стоимости выполнения работ по проекту на 500 тыс. рублей было принято решение о внесении изменения в ДМЦП об увеличении финансирования до 1200 тыс. рублей (постановление от 16.08.2010 года №1590). Работы по программе перенесены на 2011 год. |
|  |  | местный бюджет |  | 700 | 1200 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Строительство 2-х пожарных водоемов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Создание системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1062 | 40 | 40 | В 2010 году: - разработан рабочий проект (оплачено 40000 рублей); - была согласована и выставлена в июле 2010 на официальный сайт конкурсная документация на создание системы оповещения по плану 2010 года (в трех микрорайонах города). Однако проведенный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия организаций на выполнение данного вида работы в связи с недостаточностью средств. В сентябре 2010 года вновь была переработана конкурсная документация на создание системы оповещения (в двух микрорайонах города) и вновь конкурс был признан несостоявшимся по тем же причинам. |
|  |  | местный бюджет |  | 1062 | 40 | 40 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Ввод в действие городской системы оповещения и информирования населения. |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.5. Разработка долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Сосновоборском городском округе». | Ожидаемый результат: Повышение безопасности дорожного движения в Сосновоборском городском округе. | В 2010 году подготовлен проект долгосрочной муниципальной целевой программы, в настоящее время находится на согласовании |
| 6. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения округа Исполнители: Пресс-центр администрации, Информационно-аналитический отдел (п.6.1). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2530 | 2530 | 2530 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат по разделу в целом: Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 21.01.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления», Постановления Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет». |
| Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. | 6.1. Переход на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде, в том числе: - формирование административных регламентов предоставления услуг; - разработка информационных систем и ресурсов; - обеспечение информационной безопасности; - совершенствование действующей нормативно-правовой базы. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  |  |
|  |  | - модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры предоставления услуг в электронном виде; |  |  |  |  | Сформировано 26 регламентов первоочередных услуг, переводимых на предоставление в электронном виде. Первоочередные услуги занесены в информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг». Проведены мероприятия по совершенствованию информационной безопасности в локально-вычислительной сети Сосновоборского городского округа. Разработаны и выпущены нормативные акты администрации Сосновоборского городского округа по формированию единого реестра муниципальных услуг и функций и Положение по ведению единого реестра муниципальных функций и услуг. |
|  |  | - переход на оказание услуг в электронном виде. | кол-во услуг |  |  |  | Запланирован в 2012 г. |
|  | 6.3.Организация и проведение конкурса на право получения гранта администрации Сосновоборского городского округа в сфере средств массовой информации. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2280 | 2280 | 2280 | В 1 квартале 2010 года проведен конкурс. Грантополучатели: канал «СТВ» - 1650,0 тыс. руб., ТРК «Балтийский берег» - 315,0 тыс. руб., газета «Маяк» - 315 тыс. руб. |
|  |  | местный бюджет |  | 2280 | 2280 | 2280 |  |